## Отчет на 01.07.2025
Администрация Рощинского городского поселения
Выборгского муниципального района Ленинградской области
ОТЧЕТ
о реализации мероприятий муниципальных программ Рощинского городского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области за I полугодие 2025 года
| Исполнение на 01.07.2025 года | [12 empty] | руб.
КБК | Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы |  | Объем фининсирования ПЛАН на 2025 год |  |  |  |  | Объем фининсирования ФАКТ на 2025 год (оплачено) |  |  |  |  | Отчет о выполнении мероприятия
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе
[5 empty] | ФБ | ОБ | МБ | Прочее |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочее
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ: |  |  |  | 349691588.61 | 4364620.6 | 125705365.67 | 219621602.34 | 0 | 145588918.22 | 4364620.6 | 18174069.4 | 123050228.22 | 0
МП 1. Общество и власть в Рощинском городском поселении |  |  |  | 784000 | 0 | 0 | 784000 | 0 | 398815 | 0 | 0 | 398815 | 0
01 13 0140120210 244 226 | Публикация нормативных правовых актов и иных официальных документов в официальном печатном издании |  |  | 3: 300000; 6: 300000; 8: 179815; 11: 179815; 13: Заключены договора на сумму 300 000,00 руб.
01 13 0100120600 244 226 | Содержание электронного адресного плана поселения (АИСГД) |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0
01 13 0140120620 244 226 | Размещение и поддержание Портала - страницы в СМИ |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Планируются заключение договорных обязательств
| Обслуживаине и сопровождение (поддержка) сайта Рощиноюрф. Внедрение, доработка и сопровождение внутреннегопортала с интеграцией с официальным сайтом администрации |  |  | 3: 464000; 6: 464000; 8: 219000; 11: 219000; 13: Заключены договоры на сумму 464 000,00 руб.
01 13 0140120820 244 340 | Изготовление (издание), распространение и размещение информационного материала, направленного на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО «Рощинское городское поселение», социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов |  |  | 3: 20000; 6: 20000; 8: 0; 11: 0; 13: Планируются заключение договорных обязательств
МП 2. Безопасность в Рощинском городском поселении |  |  |  | 3278949 | 0 | 10560 | 3268389 | 0 | 1197426.63 | 0 | 10560 | 1186866.63 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности"
03 14 02401 20370 244 226,310 | Установка обзорных камер наблюдения в местах массового пребывания граждан на территории МО «Рощинское городское поселение» |  | (87,3; 257,7) | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Планируются заключение договорных обязательств
| Установка обзорных камер видеонаблюдения наблюдения в местах массового пребывания граждан на территории МО «Рощинское городское поселение» |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Планируются конкурсные процедуры
03 14 02401 20370 244 225 | Техническое обслуживание обзорных камер наблюдения |  |  | 3: 200000; 6: 200000; 8: 159194; 11: 159194; 13: Заключен договор на сумму 200 000,00 руб
Итого по комплексу: |  |  |  | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 159194 | 0 | 0 | 159194 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"
0310 0240220330 244 226 | Оказание услуг по безопасности населения на воде(пляжи) |  |  | 3: 600000; 6: 600000; 8: 0; 13: Планируются конкурсные процедуры
03 09 0220220340 244 310 | Приобретение резервных источников питания для социально значимых объектов |  |  | 3: 125000; 6: 125000; 8: 0
0309 0220220340 244 226 | Разработка проекта системы оповещения населения |  |  | 3: 82000; 6: 82000; 8: 82000; 11: 82000; 13: Заключен договор на сумму 82 000,00 рублей
0310 0240220340 244 310 | Установка системы оповещения населения на территории |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Планируются конкурсные процедуры
0310 0240220340 244 221 | Услуги связи проводного радиовещания и телематических услуг связи |  |  | 3: 220606; 6: 220606; 8: 27054.03; 11: 27054.03; 13: Заключены договора на сумму 220 606,00руб
0310 0240220340 244 226 | Услуги по локализации и ликвидации последствий, чрезвычайных ситуаций, аварийно-спасательных и других неоложных работ |  |  | 3: 172500; 6: 172500; 8: 71875; 11: 71875; 13: Заключен договор на сумму 172500,00руб
0310 0240220340 244 225 | Техническое обслуживание и эксплуатация существующей системы оповещения |  |  | 3: 200000; 6: 200000; 8: 66666.67; 11: 66666.67; 13: Заключен договоро на сумму 200 000,00 рублей
0310 0240220340 244 226 | Разработка плана безопасности гражданской обороны |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0
0310 0240220340 244 226 | Составление сметных расчетов, технических заданий для проведения конкурсных процедур |  |  | 3: 35000; 6: 35000; 8: 0; 13: Планируются заключение договорных обязательств
03 10 0220220360 244 310 и 226 | Приобретение, установка и ограждение пожарных емкостей, в том числе технический надзор |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Планируются конкурсные процедуры
03 10 0220220360 244 310 | Приобретение передвижных пожарных мотопомп, БОП, пожарных рукавов, бензопил и бензорезов для ДПО МО «Рощинское городское поселение» |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Планируются заключение договорных обязательств
03 10 0240220360 244 225 | Ручная и механизированная расчистка от снега пожарных водоисточников и подъездов к ним на территории МО «Рощинское городское поселение». |  |  | 3: 480000; 6: 480000; 8: 320000; 11: 320000; 13: Заключены договора на сумму 480 000,00 руб
03 10 0240220360 244 225 | Опашка населенных пунктов МО «Рощинское городское поселение» |  |  | 3: 50000; 6: 50000; 8: 40000; 11: 40000; 13: Заключен договор на сумму 42 000,00 руб
03 10 0220220360 244 225 | Профилактические мероприятия по содержанию объектов пожарной безопасности на территории МО «Рощинское городское поселение» |  |  | 3: 300000; 6: 300000; 8: 0; 13: Планируются заключение договорных обязательств
03 10 0240220360 244 225 | Испытания пожарных гидрантов на водоотдачу расположенных на территории МО «Рощинское городское поселение» (с составлением актов) |  |  | 3: 60000; 6: 60000; 8: 30000; 11: 30000; 13: Заключен договор на сумму 60 000,00 руб
03 10 0240220360 244 226 | Составление сметных расчетов, технических заданий для проведения конкурсных процедур |  |  | 3: 36400; 6: 36400; 8: 0; 13: Планируются заключение договорных обязательств
| Составление сметных расчетов, технических заданий для проведения конкурсных процедур |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 13: Планируются конкурсные процедуры
| Испытание эвакуационной лестницы |  |  | 3: 0; 8: 0; 13: Заключен договор на сумму 15 600,00 руб
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Заключен договор на сумму 193 000,60 руб
| Составление сметных расчетов, технических заданий для проведения конкурсных процедур |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 13: Планируется заключение договора
| Приобретение маршрутизатора для функционирования системы оповещения п.Победа |  |  | 3: 0; 8: 0
| Оказание услуг по обеспечению порядка общественной безопасности на территории поселения: 1. В границах, прилегающих к перекрестку ул. Советской и ул. Кирова в п. Рощино. 2. В границах 2-х кладбищ в п.Рощино: пер. Северный д. 2, 4-й километр автомобильной дороги Рощино - Цвелодубово. |  |  | 3: 0; 8: 0
| Ремонт оборудования и передислокации системы оповещения, смонтированной на объекте: п. Победа птицефабрика "Ударник" |  |  | 3: 0; 8: 0
| Оказание услуг по информированию населения муниципального образования о действии граждан при подозрении на заболевание, профилактику, и ответственность в случае нарушения режима изоляции |  |  | 3: 0; 8: 0
Итого по комплексу: |  |  |  | 2361506 | 0 | 0 | 2361506 | 0 | 637595.7 | 0 | 0 | 637595.7 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности дорожного движения"
04 09 0240320910 244 225 | Ремонт автомобильных дорог, в т.ч. ямочный ремонт дорог, профилировка дорог |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0
04 09 0240320910 244 225 | Содержание светофорного объекта |  |  | 3: 631883; 6: 631883; 8: 315076.93; 11: 315076.93; 13: Заключены договора на сумму 631 883,00руб
04 09 0240320910 244 226 | Разработка и согласование с ГИБДД ГК МВД России схемы установки искусственных неровностей и дорожных знаков, внесение их в схему установки, разработка схемы нанесения дорожной разметки, разработка проекта организации дорожного движения в РФ согласно Федерального закона № 443-ФЗ от 29.12.2017г. |  |  | 3: 75000; 6: 75000; 8: 75000; 11: 75000; 13: Заключен договор на сумму 75 000,00 рублей
04 09 0240320910 244 225 | Нанесение дорожной разметки, монтаж и демонтаж, установка дорожных знаков, сезонный монтаж и демонтаж искусственных неровностей, установка ограничивающих пешеходных ограждений на территории МО |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Планируются конкурсные процедуры
04 09 0240320910 244 226 | Составление сметных расчетов, технических заданий для проведения конкурсных процедур |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Планируются заключение договорных обязательств
Итого по комплексу: |  |  | 0 | 706883 | 0 | 0 | 706883 | 0 | 390076.93 | 0 | 0 | 390076.93 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Реализация полномочия в сфере административных правоотношений"
03 14 0240471340 244 346 | Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление отдельного государственного полномочия в сфере административных правоотношений |  |  | 3: 10560; 5: 10560; 6: 0; 8: 10560; 10: 10560; 13: Заключен договор на сумму 10560,00руб
| Итого по комплексу: |  |  | 10560 | 0 | 10560 | 0 | 0 | 10560 | 0 | 10560 | 0 | 0
МП 3. Стимулирование экономической активности в Рощинском городском поселении |  |  |  | 9500000 | 0 | 0 | 9500000 | 0 | 3231631.26 | 0 | 0 | 3231631.26 | 0
Подпрограмма "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка МО «Рощинское городское поселение»
04 12 0310120390 244 226 | Организация и проведение семинаров поддержки и развития малого и сред-него предпринимательства |  | 50 | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Заключен договор на сумму 35000,00 руб
Итого подпрограмма: |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма МО «Рощинское городское поселение»
04 12 0320220400 244 340 | Изготовление историко-справочной литературы, сувенирной продукции |  | 75 | 3: 0; 6: 0; 8: 0
04 12 0320220400 244 226 и 310 | Разработка, согласование и реализация плана двуязычной системы навигации в местах туристических маршрутов (включая: создание макетов и планов размещения знаков и указателей, согласование, производство, доставку и расстановку знаков и указателей |  | 75 | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0
Итого подпрограмма: |  |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия в области автомобильного транспорта"
04 08 0340320410 244 222 | Оказание услуг по перевозке пассажиров автобусным транспортом на муниципальных маршрутах муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области |  |  | 3: 9500000; 6: 9500000; 8: 3231631.26; 11: 3231631.26; 13: Заключен МК на сумму 4 999 361,18 руб.
МП 4. Развитие автомобильных дорог местного значения в Рощинском городском поселении |  |  |  | 35313199.92 | 0 | 2016000 | 33297199.92 | 0 | 16100272.04 | 0 | 0 | 16100272.04 | 0
04 09 0440120910 244 225 | Содержание улично-дорожной сети - механизированная и ручная уборка автомобильных дорог, ямочный ремонт |  | 9915.8 | 3: 16221300; 6: 16221300; 8: 13677713.32; 11: 13677713.32; 13: Заключен МК
04 09 0440120910 244 226 | Мероприятия в области дорожного хозяйства в целях оценки, обследования (экспертизы), разработки схем организации дорожного движения автомобильных дорог, с составлением технических паспортов, составлением сметных расчетов и технических заданий (для проведения конкурсных процедур), кадастровые работы - изготовление технических планов дорог |  | 923.5 | 3: 202300; 6: 202300; 8: 24000; 11: 24000; 13: Заключен договор на сумму 24 000,00 руб.
| Инструментальная оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в городскую агломерацию |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0
04 09 0440120910 851 291 | Налог на имущество |  |  | 3: 127200; 6: 127200; 8: 0
04 09 0440120420 244 225 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в т.ч. ямочный ремонт |  |  | 3: 3000000; 6: 3000000; 8: 2398558.72; 11: 2398558.72; 13: Заключены обязательства на сумму 2 398 558,72 руб.
04 09 0440120420 244 226 | Технических надзор; Изготовление проектно-сметной документации; Проведение экспертизы сметной документации по ремонту автомобильных дорог |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0
04 09 04801S4200 244 225 | Ремонт дворового проезда по адресу г.п. Рощино,ул. Шалавина,д.48 |  |  | 3: 2240000; 5: 2016000; 6: 224000; 8: 0; 13: Залючен МК на сумму 1 971 200,00 рублей
| Устройство проезда к дворовой территории по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Рощино, ул. Строителей, уч.40 (1 этап) |  |  | 3: 13522399.92; 5: 0; 6: 13522399.92; 8: 0; 13: Залючен МК на сумму 13 522 399,92 рублей
МП 5. Обеспечение качественным жильем граждан на территории Рощинского городского поселения |  |  |  | 164559983.11 | 0 | 81491076.5 | 83068906.61 | 0 | 57039754.68 | 0 | 891000 | 56148754.68 | 0
Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан"
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда (за счет средств местного бюджета)
| Приобретение (строительство) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда г.п. Ро-щино ул. Строителей д. 40 |  |  | 82180383.04 |  | 81491076.5 | 689306.54 |  | 900000 |  | 891000 | 9000 |  | Заключены МК на приобретение жилых помещений для переселения граждан
|  |  |  | 81694351.4 |  |  | 81694351.4 |  | 55988788.08 |  |  | 55988788.08
Итого по проект: |  |  |  | 163874734.44 | 0 | 81491076.5 | 82383657.94 | 0 | 56888788.08 | 0 | 891000 | 55997788.08 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан"
05 01 0540120450 244 226 | Признание жилых домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, формирование земельных участков (в том числе: обследование жилищного фонда,выполнение кадастровых работ работ по формированию земельных участков под многоквартирными жилыми домами) |  |  | 3: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Планируются заключение договорных обязательств
05 01 0510186150 412 310 | Приобретение (строительство) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  | ОБ 13236,782 МБ 9300 | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 13: Планируются конкурсные процедуры
Итого по комплексу: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Оказание поддержки молодым семьям в приобретении (строительстве) жилья"
10 03 0520270750 322 262 10 03 0520220660 322 262 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительства индивидуального жилого дома |  | ОБ 2108,6 МБ 250 | 3: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0
10 04 05402R4970 322 262 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0
Итого подпрограмма: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара"
05 01 05403S0800 412 310 05 01 0530386150 412 310 | Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0
Итого подпрограмма: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт жилищного фонда"
05 01 0540420450 244 225,226 | Оформление, содержание, обслуживание и ремонт объектов муниципального имущества, исполнение судебных актов, формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами |  |  | 3: 66000; 6: 66000; 8: 0; 13: Планируются заключение договорных обязательств
05 01 0540420450 244 310 | Приобретение и установка газового котла в муниципальную квартиру |  |  | 3: 0; 8: 0; 13: Заключен договор на сумму 52500,0 руб
05 01 0540420440 244 225 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда (взносы) |  |  | 3: 19248.67; 6: 19248.67; 8: 0; 13: Планируются заключение договорных обязательств
05 01 0540420450 247 223 | Оплата услуг теплоснабжения нежилых помещений расположенных в многоквартирных домах |  |  | 3: 600000; 6: 600000; 8: 150966.6; 11: 150966.6; 13: Заключены договора
| Технологическое присоединение газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства (газовая котельная жилого дома) к сети газораспределения |  |  | 3: 0; 8: 0
Итого по комплексу: |  |  |  | 685248.67 | 0 | 0 | 685248.67 | 0 | 150966.6 | 0 | 0 | 150966.6 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках для индивидуального жилищного строительства в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 105-ОЗ
| Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории в отношении земельных участков на территории: п. Цвелодубово, протяженностью 3,6 км и п. Волочаевка, протяженностью 3,0 км. |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 13: Планируются конкурсные процедуры
Итого по комплексу: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в МО «Рощинское городское поселение»
| Предоставление социальных вы-плат гражданам для приобретения жилья на основе принципов ипотечного кредитования |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0
Итого подпрограмма: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МП 6. Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Рощинском городском поселении |  |  |  | 1403902.93 | 0 | 0 | 1403902.93 | 0 | 524649.61 | 0 | 0 | 524649.61 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону"
| Технический надзор | Объекты теплоснабжения (ремонт) |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 13: Планируются заключение договорных обязательств
| п. Победа, ул. Мира | Реконструкции системы теплоснабжения |  | 3: 0; 8: 0; 13: Планируются конкурсные процедуры
|  | Техничекий надзор |  | 3: 0; 8: 0; 13: Планируются конкурсные процедуры
| п. Рощино, п. Цвелодубово, п. Пушное, п. Победа | Оформление объектов (теплоснабжения) муниципального имущества в муниципальную собственность |  | 3: 0; 8: 0; 13: Планируется заключение договора
|  | Актулизация схемы теплоснабжения МО "Рощинское городское поселение" |  | 3: 0; 8: 0; 13: Заключен договор
05 02 0640220470 244 226 | п. Рощино, п. Цвелодубово, п. Пушное, п. Победа | Оформление объектов (теплоснабжения) муниципального имущества в муниципальную собственность |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 13: Заключен договор и оплачен
|  | Налог на имущество |  | 3: 0; 8: 0
| Оформление объектов (водоснабжения и водоотведения) муниципального имущества в муниципальную собственность (кадастровая съемка, схемы расположения земельных участков) |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 13: Планируются заключение договорных обязательств
05 02 0640220470 244 226 | Актулизация схемы теплоснабжения Рощинского городского поселения |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 13: Планируются заключение договорных обязательств
| Постановка на кадастровый учет объектов теплоснабжения, находящихся в казне Рощинского городского поселения |  |  | 3: 300000; 6: 300000
Итого по комплексу: |  |  |  | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения"
05 02 0640120470 244 226 | п. Рощино, п. Цвелодубово, п. Пушное, п. Победа | Актулизация схем водоснабжения, водоотведения |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 13: Планируются заключение договорных обязательств
| п. Рощино, п. Цвелодубово, п. Пушное, п. Победа | Оформление объектов (водоснабжения и водоотведения) муниципального имущества в муниципальную собственность (кадастровая съемка, схемы расположения земельных участков) |  | 3: 30000; 6: 30000; 8: 30000; 11: 30000; 13: Заключены договора
Итого по комплексу: |  |  |  | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Содержание объектов газификации"
05 02 0640320470 244 225 | г.п. Рощино, п. Ганино, п. Цвелодубово, п. Победа | Техническое обслуживание газораспределительной сети |  | 3: 1073902.93; 6: 1073902.93; 8: 494649.61; 11: 494649.61; 13: Заключены договора
05 02 06 4 03 20470 851 291 | п.Рощино | Уплата налога на имущество |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Оплата налога на имущество
| Итого по комплексу: |  |  | 1073902.93 | 0 | 0 | 1073902.93 | 0 | 494649.61 | 0 | 0 | 494649.61 | 0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)"
| Строительство многоквартирного жилого дома в г.п. Рощино ул. Строителей д. 40 | Технологическое присоединение газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства(газовая котельная жилого дома) к сети газораспределения |  | 3: 0; 8: 0; 11: 0; 13: Планируется заключение договора
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Итого по комплексу: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МП 7. Благоустройство в Рощинском городском поселении |  |  |  | 58398564.98 | 4364620.6 | 26159252.17 | 27874692.21 | 0 | 29490998 | 4364620.6 | 10375739.4 | 14750638 | 0
ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОЕКТЫ
Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области"
| Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  | 3: 900000; 5: 810000; 6: 90000; 8: 0; 13: Заключены договорные одязательства
Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок
| Мероприятия в области ликвидации несанкционированных свалок |  |  | 3: 0; 8: 0; 11: 0; 13: Заключен муниципальный контракт на сумму 2495550,00руб
Отраслевой проект "Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства"
| Благоустройство дворовых территорий по объекту: п. Цвелодубово ул. Центральная д.26, д.28, д.30; |  |  | 3: 0; 4: 0; 8: 0; 13: Заключен Муниципальный контракт на сумму 11120450,8 и договор на сумму 54167,2 руб.
| Технический надзор (благоустройство дворовых территорий) |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Заключен договор на сумму 239047,65 руб.
| Благоустройство дворовой территории п. Рощино, ул. Садовая, д.5 |  |  | 3: 14368317.2; 5: 12931485.48; 6: 1436831.72; 8: 0
Отраслевой проект "Благоустройство сельских территорий"
05 03 07802S4310 244 225 | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского |  | 50 | 3: 224363.66; 5: 201927.29; 6: 22436.37; 8: 0; 13: Заключены договорные одязательства
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"
| Благоустройство общественного пространства в п. Пушное, ул. Школьная, д.13 (перед зданием ДК) |  |  | 16378182.23 | 4364620.6 | 10375739.4 | 1637822.23 |  | 16378182.23 | 4364620.6 | 10375739.4 | 1637822.23 |  | Заключены договорные одязательства
Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство" (07 401 S)
05 03 07401S4660 244 226 (3-оз) | Благоустройство г.п. Рощино: благоустройство парковки у детского сада по пер. Садовому; благоустройство территории у д. 4 по пер. Садовому; ремонт части сети уличного освещения по ул. Боровая |  |  | 3: 0; 8: 0; 13: Заключен муниципальный контракт на сумму 2334445,00руб
05 03 07401S4770 244 226 (10-оз) | Приобретение и установка детского игрового оборудования в п. Лебяжье |  |  | 3: 933445; 5: 840100; 6: 93345; 8: 0; 13: Заключены договорные одязательства
05 03 07401S4840 244 226 (ЗАГС) | Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Оборудование детской игровой и спортивной площадки, расположенной на территории рекреационной зоны парк "Дубки" на пересечении ул. Верхнее Рощино и ул. Вокзальная в г.п. Рощино |  | 3: 1052631.58; 5: 1000000; 6: 52631.58; 8: 0; 13: Заключены договорные одязательства
| Благоустройство детской игровой спортивной площадки в т.ч. основание/ покрытие площадки |  |  | 3: 0; 8: 0; 10: 0; 13: Заключен муниципальный контракт на сумму 1135000,00руб
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Зкалючен МК
Уличное освещение (07 401)
05 03 0740120480 247 223 | Потребление электрической энергии уличного освещения |  | 6663.9 | 3: 5884842.01; 6: 5884842.01; 8: 3648512.92; 11: 3648512.92; 13: Заключен договор на сумму 5 000 000,00 руб
05 03 0740120480 851 291 | Налог на имущество |  |  | 3: 30000; 6: 30000; 8: 0; 13: Оплачен налог на имущество
05 03 0740120480 244 223 | Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации системы наружного освещения МО "Рощинское городское поселение" |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Заключен МК
05 03 0740120480 244 225 | Техническое ообслуживание уличного освещения |  | 2488.8 | 3: 2699500; 6: 2699500; 8: 1869136.35; 11: 1869136.35; 13: Заключен МК и договора на сумму 2 699 500,00 руб.
05 03 0740120480 244 226 | Технологическое присоединение |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0
05 03 0740120480 244 226 | Составление сметных расчетов, технических заданий для проведения конкурсных процедур |  |  | 3: 7200; 6: 7200; 8: 7200; 11: 7200; 13: Заключены договорные одязательства
05 03 0740120480 244 226 | Техническое обслуживание оборудования АСУНО |  |  | 3: 107520; 6: 107520; 8: 53760; 11: 53760; 13: Заключен договор на сумму 107520,00руб.
05 03 0740120480 244 226 | Поставка светильников уличного освещения |  |  | 3: 300380; 6: 300380; 8: 300380; 11: 300380; 13: Заключен договор на сумму 300 380,00 руб.
05 03 0740120480 244 226 | Техническое обследование щитового оборудования системы наружного освещения |  |  | 3: 48000; 6: 48000; 8: 0; 13: Заключен договор на сумму 48 000,00руб.
05 03 0740120480 244 226 | Уплата прочих обязательств по договорам и муниципальным контрактам |  |  | 3: 11000; 6: 11000; 8: 4116.5; 11: 4116.5; 13: Заключено обязательство на сумму 4 116,50руб.
Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий)
05 03 0740120490 244 225 | Содержание и уборка тротуаров в зимний период |  |  | 3: 755000; 6: 755000; 8: 555562.7; 11: 555562.7; 13: Заключены обязательства на суммут 655 000,00 руб.
05 03 0740120490 244 226 | Составление сметных расчетов, технических заданий для проведения конкурсных процедур |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Планируется заключение договора
05 03 0740120490 244 223 | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами для потредителей |  |  | 3: 125000; 6: 125000; 8: 10181.6; 11: 10181.6; 13: Заключен договор
Озеленение
05 03 0740120500 244 226 | Выкашивание, восстановление и уход за газонами, санитарная высадка и уход за однолетними и многолетними растениями, приобретение посадочного материала, плодородного грунта, удобрений (прочие работы) |  |  | 3: 2200000; 6: 2200000; 8: 1010049.44; 11: 1010049.44; 13: Заключен МК
05 03 0740120500 244 225 | Вырубка и спил аварийных деревьев, кронирование деревьев, вырубка кустарника |  |  | 3: 600000; 6: 600000; 8: 191666.48; 11: 191666.48; 13: Заключен договор на сумму 600 000,0 руб.
Организация и содержание мест захоронения
05 03 0740120510 244 225 | Содержание и ремонт воинских захоронений, в том числе: оформление земельных участков под братскими захоронениями, расположенными на территории земель лесного фонда (изготовление схем земельных участков и разработку проектно-сметной документации лесных участков) |  |  | 3: 1025000; 6: 1025000; 8: 957790; 11: 957790; 13: Заключены обязательства на сумму 1 025 000,00 руб.
05 03 0740120510 244 226 | Выполнение кадастровых работ земельных участков гражданских кладбищ и воинских захоронений |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Заключен муниципальный контракт
05 03 0740120510 244 223 | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами для потредителей, разработка паспорта отходов |  |  | 3: 350000; 6: 350000; 8: 84670.18; 11: 84670.18; 13: Заключен договор
05 03 0740120510 244 225 | Мероприятия по акарицидной обработке территорий гражданских кладбищ поселения |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0
| Формирование земельных участков под существующими братскими захоронениямии. Изготовление межевых планов под земельными участками братских захоронений по составлению проектной документации лесного участка по мероприятиям: - определение местоположения испрашиваемого в пользование лесного участка; - определение площадей, выделов входящих в состав лесных участков; - составление характеристики лесного участка по местоположению, категориям защитных лесов, видов ограничений и наличие зарегистрированных прав использования лесного участка, которые могут повлиять на режим пользования. - расчет средних характеристик насаждений лесного участка, объемов лесопользования и объемов работ по охране и защите лесного участка; - определение средних таксационных показателей насаждений лесного участка; - оформление проектной документации лесного участка на бумажном носителе в 3–х экземплярах. |  | 521.5 | 3: 0; 8: 0
Организация и содержание территорий поселений
05 03 0740120520 244 225 | Восстановление канав ливневых вод |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Планируются конкурсные процедуры | 8708954.66
05 03 0740120520 244 225 | Уборка мест массового отдыха |  |  | 3: 2500000; 6: 2500000; 8: 756503.6; 11: 756503.6; 13: Заключен муниципальный контракт
05 03 0740120520 851 291 | Уплата налога на имущество |  |  | 3: 70000; 6: 70000; 8: 0
05 03 0740120520 244 346 | Приобретение хозяйственного инвентаря |  |  | 3: 20000; 6: 20000; 8: 19998; 11: 19998; 13: заключен договор на сумму 19 998,00руб.
05 03 0740120520 244 225 | Содержание фонтана |  |  | 3: 150000; 6: 150000; 8: 0; 13: Заключен муниципальный контракт
05 03 0740120520 244 226 | Изготовление и установка информационных табличек, стендов, баннеров |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Планируется заключение договора
05 03 0740120520 244 225 | Содержание и ремонт спортивных и игровых детских площадок |  |  | 3: 450000; 6: 450000; 8: 0; 13: Заключен муниципальный контракт и договора
05 03 0740120520 244 310 | Приобретение, установка и выполнение работ по подготовке территории для устройства детских, спортивных и игровых площадок (в том числе установка информационной таблички о правилах эксплуатации площадки) |  |  | 3: 0; 8: 0; 13: Зкалючены договора на сумму 697000,00руб.
05 03 0740120520 244 310 | Приобретение малых архитектурных форм |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: запланированы конкурсные процедуры
05 03 0740120520 244 226 | Монтажные и демонтажные работы по оформлению поселков к праздничным мероприятиям (в т.ч. приобретение новогодних украшений) |  |  | 3: 650000; 6: 650000; 8: 600000; 11: 600000; 13: Заключены договора на сумму 600 000,0 руб.
| Мероприятия по акарицидной обработке территорий поселения |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Заключен договор на сумму 44546,00руб.
| Мероприятия по перемещению, хранению и утилизации транспортных стредств |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Планируется проведение конкурсных процедур
05 03 0740120520 244 226 | Составление сметных расчетов, технических заданий для проведения конкурсных процедур |  |  | 3: 45000; 6: 45000; 8: 29000; 11: 29000; 13: заключен договор на сумму 29 000,00руб.
05 03 0740120520 244 225 | Уборка несанкционированных свалок на территории МО «Рощинское городское поселение» |  |  | 3: 4500000; 6: 4500000; 8: 2500000; 11: 2500000; 13: Заключен МК на сумму 2 500 000,00руб
| Составление сметных расчетов, технических заданий для проведения конкурсных процедур |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Заключен договор на сумму 11900,0руб
05 03 0740120520 244 225(43т.р.),346 (107т.р.) | Ремонт контейнеров для сбора мусора (в том числе приобретение расходных материалов для ремонта и содержания) |  |  | 3: 93999.99; 6: 93999.99; 8: 0; 13: Планируется заключение договора
| Разработка (актуализация) генеральной схемы санитарной очистки территории МО "Рощинское городское поселение" |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0
05 03 0740120520 244 225 | Мероприятия по акарицидной обработке территорий поселения |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Планируется заключение договора
05 03 0740120520 244 225 | Содержание (уборка) территорий контейнерных площадок |  |  | 3: 1014954.67; 6: 1014954.67; 8: 446288; 11: 446288; 13: Заключены договора на сумму 1 004 877,20 руб.
05 03 0740120520 244 225 | Разработка проектной документации (благоустройство дворовых территорий) |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Планируется заключение договора
05 03 0740120520 244 225 | Технический надзор (благоустройство дворовых территорий) |  |  | 3: 180403.93; 6: 180403.93; 8: 68000; 11: 68000; 13: заключен договор на сумму 68 000,00руб.
| Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского (средства местного бюджета) |  |  | 3: 43824.71; 6: 43824.71; 8: 0; 13: Планируется заключение договора
| Ремонтые работы в местах массового отдыха людей |  |  | 3: 180000; 6: 180000; 8: 0; 13: Планируется заключение МК
| Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  | 3: 500000; 6: 500000; 8: 0; 13: Планируется заключение МК
МП 8. Развитие культуры, физической культуры и спорта в Рощинском городском поселении |  |  |  | 76452988.67 | 0 | 16028477 | 60424511.67 | 0 | 37605371 | 0 | 6896770 | 30708601 | 0
Федеральный проект "Развитие физической культуры и массового спорта"
11 02 081Р1551390 414 310 | Реконструкция тренировочной площадки пос. Рощино, ул. Советская д. 20 Ленинградская область, Выборгский район |  |  | 3: 0; 8: 0; 13: Заключены МК по реконструкции тренировочной площадки
11 02 081Р5S4050 414 310 | Реконструкция тренировочной площадки пос. Рощино, ул. Советская д. 20 Ленинградская область, Выборгский район |  |  | 3: 0; 8: 0; 13: Заключены МК по реконструкции тренировочной площадки
Мероприятия, направленные на достижение цели Федерального проекта "Спорт - норма жизни"
11 02 0880186110 414 226 | Оказание услуг технического надзора за объектом: "Реконструкция тренировочной площадки пос. Рощино, ул. Советская д.20" |  |  | 3: 0; 8: 0; 13: Заключены договора на сумму 1480800,0 руб
11 02 0880186110 414 228 | Технологическое присоединение тренировочной площадки к газораспределительным сетям |  |  | 3: 0; 8: 0; 13: Заключены договора на сумму 1767702,03 руб
Федеральный проект "Развитие спорта высших достижений"
| Приобретение оборудования по объекту: "Реконструкция тренировочной площадки пос. Рощино, ул. Советская д. 20 |  |  | 3: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 13: Услуга оказана частично
Комплекс процессных мероприятий "Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий"
11 01 0840110060 611 241 | Муниципальная услуга: «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий» |  |  | 3: 0; 8: 0; 13: Заключено соглашение
11 01 0840110060 611 241 |  |  |  | 3: 0; 8: 0; 13: Заключено соглашение
11 01 0840120550 244 (345,346,349) | Приобретение наградной и спортивной атрибутики, спортивного инвентаря, типографской и сувенирной продукции, спортивной формы |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Заключен договор
11 01 0840120550 244 226 | Проведение спортивных мероприятий, в том числе: сопровождение бригадой скорой медицинской помощи |  |  | 3: 0; 8: 0; 13: Заключены договора на сумму 31592,00 рублей
11 01 0840120550 244 (345,346,349) | Уплата налога на имущество |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Оплачен налог на имущество
11 01 0840120550 244 226 | Содержание, обслуживание и ремонт объектов муниципального имущества (плоскостные и иные спортивные сооружения) (уплата прочих обязательств по договорам) |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Заключены МК и договора на сумму 1336947,67 рублей
| Итого подпрограмма: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Строительство, реконструкция и проектирование строительных объектов"
| Содержание, обслуживание и ремонт объектов муниципального имущества (плоскостные и иные спортивные сооружения) |  |  | 3: 0; 8: 0
| Содержание, обслуживание и ремонт объектов муниципального имущества (плоскостные и иные спортивные сооружения) |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0
| Разработка проектной документации по строительству Дома культуры в п. Победа Выборгского района Ленинградской области |  |  | 3: 3435000; 6: 3435000; 8: 1030500; 11: 1030500; 13: Планируется заключение договора
Итого подпрограмма: |  |  |  | 3435000 | 0 | 0 | 3435000 | 0 | 1030500 | 0 | 0 | 1030500 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества"
08 01 0820210060 611 241 | Муниципальная услуга: «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельности народного творчества" |  |  | 3: 2438049.35; 6: 2438049.35; 8: 1385880; 11: 1385880; 13: Заключено соглашение
| Муниципальная услуга: "Организация и проведение мероприятий" |  |  | 3: 30030506.47; 6: 30030506.47; 8: 17092520; 11: 17092520; 13: Заключено соглашение
08 01 0820270360 612 241 08 01 08202S0360 612 241 | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области |  |  | 26384490 |  | 13192245 | 13192245 |  | 11421620 |  | 5710810 | 5710810 |  | Заключено соглашение
08 01 0820220240 244 | Проведение праздничных мероприятий, в том числе: сопровождение бригадой скорой медицинской помощи |  |  | 3: 390277; 6: 390277; 8: 234531; 11: 234531; 13: Заключены договора на сумму 234 531,00 рублей
Итого подпрограмма: |  |  |  | 59243322.82 | 0 | 13192245 | 46051077.82 | 0 | 30134551 | 0 | 5710810 | 24423741 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки"
08 01 0830310060 611 241 | Муниципальная услуга: "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)" |  |  | 3: 4246908.5; 6: 4246908.5; 8: 2339573.7; 11: 2339573.7; 13: Заключено соглашение
08 01 0830310060 611 241 | Муниципальная услуга: "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)" |  |  | 3: 152393.8; 6: 152393.8; 8: 84073; 11: 84073; 13: Заключено соглашение
08 01 0830310060 611 241 | Муниципальная услуга: "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сети интернет)" |  |  | 3: 861136.6; 6: 861136.6; 8: 475453.3; 11: 475453.3; 13: Заключено соглашение
| Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области |  |  | 5356310 |  | 2678155 | 2678155 |  | 2371920 |  | 1185960 | 1185960 |  | Заключено соглашение
Итого подпрограмма: |  |  |  | 10616748.9 | 0 | 2678155 | 7938593.9 | 0 | 5271020 | 0 | 1185960 | 4085060 | 0
Комплексы процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики"
07 07 0840410060 611 241 | Муниципальная услуга : "Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи" |  |  | 3: 1148375.63; 6: 1148375.63; 8: 558000; 11: 558000; 13: Заключено соглашение
Итого подпрограмма: |  |  |  | 1148375.63 | 0 | 0 | 1148375.63 | 0 | 558000 | 0 | 0 | 558000 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет"
| Муниципальная услуга: «Оказание содействия молодежи в вопросах трудоустройства, социальной реабилитации, трудоустройство несовершеннолетних граждан» |  |  | 3: 1833900.2; 6: 1833900.2; 8: 611300; 11: 611300; 13: Заключено соглашение
| "Губернаторский молодежный трудовой отряд Ленинградской области" |  |  | 3: 175641.12; 5: 158077; 6: 17564.12; 8: 0; 11: 0; 13: Заключено соглашение
Итого подпрограмма: |  |  |  | 2009541.32 | 0 | 158077 | 1851464.32 | 0 | 611300 | 0 | 0 | 611300 | 0
Исполнитель Бабешко Т.В.