## Отчет на 01.04.2025
Администрация Рощинского городского поселения
Выборгского муниципального района Ленинградской области
ОТЧЕТ
о реализации мероприятий муниципальных программ Рощинского городского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области за I квартал 2025 года
| Исполнение на 01.04.2025 года | [12 empty] | руб.
КБК | Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы |  | Объем фининсирования ПЛАН на 2025 год |  |  |  |  | Объем фининсирования ФАКТ на 2025 год (оплачено) |  |  |  |  | Отчет о выполнении мероприятия | Остаток на 01.04.2025
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе
[5 empty] | ФБ | ОБ | МБ | Прочее |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочее
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15
ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ: |  |  |  | 252905737.37 | 4364620.6 | 48357356.44 | 200183760.33 | 0 | 55966859.61 | 0 | 2939733 | 53027126.61 | 0 |  | 196938877.76
МП 1. Общество и власть в Рощинском городском поселении |  |  |  | 684000 | 0 | 0 | 684000 | 0 | 156930 | 0 | 0 | 156930 | 0 |  | 527070
01 13 0140120210 244 226 | Публикация нормативных правовых актов и иных официальных документов в официальном печатном издании |  |  | 3: 200000; 6: 200000; 8: 112930; 11: 112930; 13: Заключены договора на сумму 200 000,00 руб.; 15: 87070
01 13 0100120600 244 226 | Содержание электронного адресного плана поселения (АИСГД) |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 15: 0
01 13 0140120620 244 226 | Размещение и поддержание Портала - страницы в СМИ |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Планируются заключение договорных обязательств; 15: 0
| Обслуживаине и сопровождение (поддержка) сайта Рощиноюрф. Внедрение, доработка и сопровождение внутреннегопортала с интеграцией с официальным сайтом администрации |  |  | 3: 464000; 6: 464000; 8: 44000; 11: 44000; 13: Заключен договор на сумму 44 000,00; 15: 420000
01 13 0140120820 244 340 | Изготовление (издание), распространение и размещение информационного материала, направленного на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО «Рощинское городское поселение», социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов |  |  | 3: 20000; 6: 20000; 8: 0; 11: 0; 13: Планируются заключение договорных обязательств; 15: 20000
МП 2. Безопасность в Рощинском городском поселении |  |  |  | 3278949 | 0 | 10560 | 3268389 | 0 | 376725.95 | 0 | 10560 | 366165.95 | 0 |  | 2902223.05
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности" |  |  |  | 15: 0
03 14 02401 20370 244 226,310 | Установка обзорных камер наблюдения в местах массового пребывания граждан на территории МО «Рощинское городское поселение» |  | (87,3; 257,7) | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Планируются заключение договорных обязательств; 15: 0
| Установка обзорных камер видеонаблюдения наблюдения в местах массового пребывания граждан на территории МО «Рощинское городское поселение» |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Планируются конкурсные процедуры; 15: 0
03 14 02401 20370 244 225 | Техническое обслуживание обзорных камер наблюдения |  |  | 3: 200000; 6: 200000; 8: 39820; 11: 39820; 13: Заключен договор на сумму 200 000,00 руб; 15: 160180
Итого по комплексу: |  |  |  | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 39820 | 0 | 0 | 39820 | 0 |  | 160180
Комплекс процессных мероприятий "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" |  |  |  | 15: 0
0310 0240220330 244 226 | Оказание услуг по безопасности населения на воде(пляжи) |  |  | 3: 600000; 6: 600000; 8: 0; 13: Планируются конкурсные процедуры; 15: 600000
03 09 0220220340 244 310 | Приобретение резервных источников питания для социально значимых объектов |  |  | 3: 125000; 6: 125000; 8: 0; 15: 125000
0309 0220220340 244 226 | Разработка проекта системы оповещения населения |  |  | 3: 82000; 6: 82000; 8: 0; 13: Планируются заключение договорных обязательств; 15: 82000
0310 0240220340 244 310 | Установка системы оповещения населения на территории |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Планируются конкурсные процедуры; 15: 0
0310 0240220340 244 221 | Услуги связи проводного радиовещания и телематических услуг связи |  |  | 3: 220606; 6: 220606; 8: 12645.95; 11: 12645.95; 13: Заключены договора на сумму 70 654,00руб; 15: 207960.05
0310 0240220340 244 226 | Услуги по локализации и ликвидации последствий, чрезвычайных ситуаций, аварийно-спасательных и других неоложных работ |  |  | 3: 172500; 6: 172500; 8: 28750; 11: 28750; 13: Заключен договор на сумму 172500,00руб; 15: 143750
0310 0240220340 244 225 | Техническое обслуживание и эксплуатация существующей системы оповещения |  |  | 3: 200000; 6: 200000; 8: 0; 13: Заключен договоро на сумму 200 000,00 рублей; 15: 200000
0310 0240220340 244 226 | Разработка плана безопасности гражданской обороны |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Планируются заключение договорных обязательств; 15: 0
0310 0240220340 244 226 | Составление сметных расчетов, технических заданий для проведения конкурсных процедур |  |  | 3: 35000; 6: 35000; 8: 0; 13: Планируются заключение договорных обязательств; 15: 35000
03 10 0220220360 244 310 и 226 | Приобретение, установка и ограждение пожарных емкостей, в том числе технический надзор |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Планируются конкурсные процедуры; 15: 0
03 10 0220220360 244 310 | Приобретение передвижных пожарных мотопомп, БОП, пожарных рукавов, бензопил и бензорезов для ДПО МО «Рощинское городское поселение» |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Планируются заключение договорных обязательств; 15: 0
03 10 0240220360 244 225 | Ручная и механизированная расчистка от снега пожарных водоисточников и подъездов к ним на территории МО «Рощинское городское поселение». |  |  | 3: 480000; 6: 480000; 8: 240000; 11: 240000; 13: Заключены договора на сумму 480 000,00 руб; 15: 240000
03 10 0240220360 244 225 | Опашка населенных пунктов МО «Рощинское городское поселение» |  |  | 3: 50000; 6: 50000; 8: 0; 13: Заключен договор на сумму 42 000,00 руб; 15: 50000
03 10 0220220360 244 225 | Профилактические мероприятия по содержанию объектов пожарной безопасности на территории МО «Рощинское городское поселение» |  |  | 3: 300000; 6: 300000; 8: 0; 13: Планируются заключение договорных обязательств; 15: 300000
03 10 0240220360 244 225 | Испытания пожарных гидрантов на водоотдачу расположенных на территории МО «Рощинское городское поселение» (с составлением актов) |  |  | 3: 60000; 6: 60000; 8: 0; 13: Заключен договор на сумму 60 000,00 руб; 15: 60000
03 10 0240220360 244 226 | Составление сметных расчетов, технических заданий для проведения конкурсных процедур |  |  | 3: 36400; 6: 36400; 8: 0; 13: Планируются заключение договорных обязательств; 15: 200000
| Составление сметных расчетов, технических заданий для проведения конкурсных процедур |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 13: Планируются конкурсные процедуры; 15: 0
| Испытание эвакуационной лестницы |  |  | 3: 0; 8: 0; 13: Заключен договор на сумму 15 600,00 руб; 15: 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Заключен договор на сумму 193 000,60 руб | 0
| Составление сметных расчетов, технических заданий для проведения конкурсных процедур |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 13: Планируется заключение договора; 15: 0
| Приобретение маршрутизатора для функционирования системы оповещения п.Победа |  |  | 3: 0; 8: 0; 15: 0
| Оказание услуг по обеспечению порядка общественной безопасности на территории поселения: 1. В границах, прилегающих к перекрестку ул. Советской и ул. Кирова в п. Рощино. 2. В границах 2-х кладбищ в п.Рощино: пер. Северный д. 2, 4-й километр автомобильной дороги Рощино - Цвелодубово. |  |  | 3: 0; 8: 0; 15: 0
| Ремонт оборудования и передислокации системы оповещения, смонтированной на объекте: п. Победа птицефабрика "Ударник" |  |  | 3: 0; 8: 0; 15: 0
| Оказание услуг по информированию населения муниципального образования о действии граждан при подозрении на заболевание, профилактику, и ответственность в случае нарушения режима изоляции |  |  | 3: 0; 8: 0; 15: 0
Итого по комплексу: |  |  |  | 2361506 | 0 | 0 | 2361506 | 0 | 281395.95 | 0 | 0 | 281395.95 | 0 |  | 2080110.05
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности дорожного движения" |  |  |  | 15: 0
04 09 0240320910 244 225 | Ремонт автомобильных дорог, в т.ч. ямочный ремонт дорог, профилировка дорог |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 15: 0
04 09 0240320910 244 225 | Содержание светофорного объекта |  |  | 3: 631883; 6: 631883; 8: 44950; 11: 44950; 13: Заключены договора на сумму 631 883,00руб; 15: 586933
04 09 0240320910 244 226 | Разработка и согласование с ГИБДД ГК МВД России схемы установки искусственных неровностей и дорожных знаков, внесение их в схему установки, разработка схемы нанесения дорожной разметки, разработка проекта организации дорожного движения в РФ согласно Федерального закона № 443-ФЗ от 29.12.2017г. |  |  | 3: 75000; 6: 75000; 8: 0; 13: Планируется заключение договора; 15: 75000
04 09 0240320910 244 225 | Нанесение дорожной разметки, монтаж и демонтаж, установка дорожных знаков, сезонный монтаж и демонтаж искусственных неровностей, установка ограничивающих пешеходных ограждений на территории МО |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Планируются конкурсные процедуры; 15: 0
04 09 0240320910 244 226 | Составление сметных расчетов, технических заданий для проведения конкурсных процедур |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Планируются заключение договорных обязательств; 15: 0
Итого по комплексу: |  |  | 0 | 706883 | 0 | 0 | 706883 | 0 | 44950 | 0 | 0 | 44950 | 0 |  | 661933
Комплекс процессных мероприятий "Реализация полномочия в сфере административных правоотношений"
03 14 0240471340 244 346 | Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление отдельного государственного полномочия в сфере административных правоотношений |  |  | 3: 10560; 5: 10560; 6: 0; 8: 10560; 10: 10560; 13: Заключен договор на сумму 10560,00руб; 15: 0
| Итого по комплексу: |  |  | 10560 | 0 | 10560 | 0 | 0 | 10560 | 0 | 10560 | 0 | 0 |  | 0
МП 3. Стимулирование экономической активности в Рощинском городском поселении |  |  |  | 8000000 | 0 | 0 | 8000000 | 0 | 1629626.02 | 0 | 0 | 1629626.02 | 0 |  | 6370373.98
Подпрограмма "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка МО «Рощинское городское поселение» |  |  |  | 15: 0
04 12 0310120390 244 226 | Организация и проведение семинаров поддержки и развития малого и сред-него предпринимательства |  | 50 | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Заключен договор на сумму 35000,00 руб; 15: 0
Итого подпрограмма: |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма МО «Рощинское городское поселение» |  |  |  | 15: 0
04 12 0320220400 244 340 | Изготовление историко-справочной литературы, сувенирной продукции |  | 75 | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 15: 0
04 12 0320220400 244 226 и 310 | Разработка, согласование и реализация плана двуязычной системы навигации в местах туристических маршрутов (включая: создание макетов и планов размещения знаков и указателей, согласование, производство, доставку и расстановку знаков и указателей |  | 75 | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 15: 0
Итого подпрограмма: |  |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия в области автомобильного транспорта"
04 08 0340320410 244 222 | Оказание услуг по перевозке пассажиров автобусным транспортом на муниципальных маршрутах муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области |  |  | 3: 8000000; 6: 8000000; 8: 1629626.02; 11: 1629626.02; 13: Заключен МК на сумму 4 999 361,18 руб.; 15: 6370373.98
МП 4. Развитие автомобильных дорог местного значения в Рощинском городском поселении |  |  |  | 26511800 | 0 | 2016000 | 24495800 | 0 | 10025834.67 | 0 | 0 | 10025834.67 | 0 |  | 16485965.33
04 09 0440120910 244 225 | Содержание улично-дорожной сети - механизированная и ручная уборка автомобильных дорог, ямочный ремонт |  | 9915.8 | 3: 20942300; 6: 20942300; 8: 10001834.67; 11: 10001834.67; 13: Заключен МК; 15: 10940465.33
04 09 0440120910 244 226 | Мероприятия в области дорожного хозяйства в целях оценки, обследования (экспертизы), разработки схем организации дорожного движения автомобильных дорог, с составлением технических паспортов, составлением сметных расчетов и технических заданий (для проведения конкурсных процедур), кадастровые работы - изготовление технических планов дорог |  | 923.5 | 3: 202300; 6: 202300; 8: 24000; 11: 24000; 13: Заключен договор на сумму 24 000,00 руб.; 15: 178300
| Инструментальная оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в городскую агломерацию |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 15: 0
04 09 0440120910 851 291 | Налог на имущество |  |  | 3: 127200; 6: 127200; 8: 0; 15: 127200
04 09 0440120420 244 225 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в т.ч. ямочный ремонт |  |  | 3: 3000000; 6: 3000000; 8: 0; 13: Планируются заключение договорных обязательств; 15: 3000000
04 09 0440120420 244 226 | Технических надзор; Изготовление проектно-сметной документации; Проведение экспертизы сметной документации по ремонту автомобильных дорог |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 15: 0
04 09 04801S4200 244 225 | Ремонт дворового проезда по адресу г.п. Рощино,ул. Шалавина,д.48 |  |  | 3: 2240000; 5: 2016000; 6: 224000; 8: 0; 13: Планируется заключение МК; 15: 2240000
МП 5. Обеспечение качественным жильем граждан на территории Рощинского городского поселения |  |  |  | 92957153.78 | 0 | 8296767.27 | 84660386.51 | 0 | 21984941.89 | 0 | 0 | 21984941.89 | 0 |  | 70972211.89
Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан"
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда (за счет средств местного бюджета)
| Приобретение (строительство) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда г.п. Ро-щино ул. Строителей д. 40 |  |  | 3: 8986073.81; 5: 8296767.27; 6: 689306.54; 8: 0; 11: 0; 13: Заключены МК на приобретение жилых помещений для переселения граждан; 15: 8986073.81
|  |  |  | 81694351.4 |  |  | 81694351.4 |  | 21976399.49 |  |  | 21976399.49
Итого по проект: |  |  |  | 90680425.21 | 0 | 8296767.27 | 82383657.94 | 0 | 21976399.49 | 0 | 0 | 21976399.49 | 0 |  | 68704025.72
Комплекс процессных мероприятий "Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан" |  |  |  | 15: 0
05 01 0540120450 244 226 | Признание жилых домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, формирование земельных участков (в том числе: обследование жилищного фонда,выполнение кадастровых работ работ по формированию земельных участков под многоквартирными жилыми домами) |  |  | 3: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Планируются заключение договорных обязательств; 15: 0
05 01 0510186150 412 310 | Приобретение (строительство) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  | ОБ 13236,782 МБ 9300 | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 13: Планируются конкурсные процедуры; 15: 0
Итого по комплексу: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Комплекс процессных мероприятий "Оказание поддержки молодым семьям в приобретении (строительстве) жилья" |  |  |  | 15: 0
10 03 0520270750 322 262 10 03 0520220660 322 262 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительства индивидуального жилого дома |  | ОБ 2108,6 МБ 250 | 3: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 15: 0
10 04 05402R4970 322 262 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 15: 0
Итого подпрограмма: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Комплекс процессных мероприятий "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара" |  |  |  | 15: 0
05 01 05403S0800 412 310 05 01 0530386150 412 310 | Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 15: 0
Итого подпрограмма: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт жилищного фонда" |  |  |  | 15: 0
05 01 0540420450 244 225,226 | Оформление, содержание, обслуживание и ремонт объектов муниципального имущества, исполнение судебных актов, формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами |  |  | 3: 66000; 6: 66000; 8: 0; 13: Планируются заключение договорных обязательств; 15: 66000
05 01 0540420450 244 310 | Приобретение и установка газового котла в муниципальную квартиру |  |  | 3: 0; 8: 0; 13: Заключен договор на сумму 52500,0 руб; 15: 0
05 01 0540420440 244 225 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда (взносы) |  |  | 3: 1610728.57; 6: 1610728.57; 8: 0; 13: Планируются заключение договорных обязательств; 15: 1610728.57
05 01 0540420450 247 223 | Оплата услуг теплоснабжения нежилых помещений расположенных в многоквартирных домах |  |  | 3: 600000; 6: 600000; 8: 8542.4; 11: 8542.4; 13: Планируются заключение договорных обязательств; 15: 591457.6
| Технологическое присоединение газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства (газовая котельная жилого дома) к сети газораспределения |  |  | 3: 0; 8: 0
Итого по комплексу: |  |  |  | 2276728.57 | 0 | 0 | 2276728.57 | 0 | 8542.4 | 0 | 0 | 8542.4 | 0 |  | 2268186.17
Комплекс процессных мероприятий "Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках для индивидуального жилищного строительства в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 105-ОЗ
| Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории в отношении земельных участков на территории: п. Цвелодубово, протяженностью 3,6 км и п. Волочаевка, протяженностью 3,0 км. |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 13: Планируются конкурсные процедуры; 15: 0
Итого по комплексу: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в МО «Рощинское городское поселение» |  |  |  | 15: 0
| Предоставление социальных вы-плат гражданам для приобретения жилья на основе принципов ипотечного кредитования |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 15: 0
Итого подпрограмма: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
МП 6. Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Рощинском городском поселении |  |  |  | 2037417 | 0 | 0 | 2037417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2037417
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону"
| Технический надзор | Объекты теплоснабжения (ремонт) |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 13: Планируются заключение договорных обязательств; 15: 0
| п. Победа, ул. Мира | Реконструкции системы теплоснабжения |  | 3: 0; 8: 0; 13: Планируются конкурсные процедуры; 15: 0
|  | Техничекий надзор |  | 3: 0; 8: 0; 13: Планируются конкурсные процедуры; 15: 0
| п. Рощино, п. Цвелодубово, п. Пушное, п. Победа | Оформление объектов (теплоснабжения) муниципального имущества в муниципальную собственность |  | 3: 0; 8: 0; 13: Планируется заключение договора; 15: 0
|  | Актулизация схемы теплоснабжения МО "Рощинское городское поселение" |  | 3: 0; 8: 0; 13: Заключен договор; 15: 0
05 02 0640220470 244 226 | п. Рощино, п. Цвелодубово, п. Пушное, п. Победа | Оформление объектов (теплоснабжения) муниципального имущества в муниципальную собственность |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 13: Заключен договор и оплачен; 15: 0
|  | Налог на имущество |  | 3: 0; 8: 0; 15: 0
| Оформление объектов (водоснабжения и водоотведения) муниципального имущества в муниципальную собственность (кадастровая съемка, схемы расположения земельных участков) |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 13: Планируются заключение договорных обязательств
05 02 0640220470 244 226 | Актулизация схемы теплоснабжения Рощинского городского поселения |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 13: Планируются заключение договорных обязательств; 15: 0
| Постановка на кадастровый учет объектов теплоснабжения, находящихся в казне Рощинского городского поселения |  |  | 3: 933514.07; 6: 933514.07
Итого по комплексу: |  |  |  | 933514.07 | 0 | 0 | 933514.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 933514.07
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения"
05 02 0640120470 244 226 | п. Рощино, п. Цвелодубово, п. Пушное, п. Победа | Актулизация схем водоснабжения, водоотведения |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 13: Планируются заключение договорных обязательств; 15: 0
| п. Рощино, п. Цвелодубово, п. Пушное, п. Победа | Оформление объектов (водоснабжения и водоотведения) муниципального имущества в муниципальную собственность (кадастровая съемка, схемы расположения земельных участков) |  | 3: 30000; 6: 30000; 8: 0
Итого по комплексу: |  |  |  | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Комплекс процессных мероприятий "Содержание объектов газификации" |  |  |  | 15: 0
05 02 0640320470 244 225 | г.п. Рощино, п. Ганино, п. Цвелодубово, п. Победа | Техническое обслуживание газораспределительной сети |  | 3: 1073902.93; 6: 1073902.93; 8: 0; 13: Заключен договор; 15: 1073902.93
05 02 06 4 03 20470 851 291 | п.Рощино | Уплата налога на имущество |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Оплата налога на имущество; 15: 0
| Итого по комплексу: |  |  | 1073902.93 | 0 | 0 | 1073902.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1073902.93
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)"
| Строительство многоквартирного жилого дома в г.п. Рощино ул. Строителей д. 40 | Технологическое присоединение газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства(газовая котельная жилого дома) к сети газораспределения |  | 3: 0; 8: 0; 11: 0; 13: Планируется заключение договора; 15: 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Итого по комплексу: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
МП 7. Благоустройство в Рощинском городском поселении |  |  |  | 56137128.92 | 4364620.6 | 26159252.17 | 25613256.15 | 0 | 5256400.08 | 0 | 0 | 5256400.08 | 0 |  | 50880728.84
ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОЕКТЫ
Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области"
| Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  | 3: 900000; 5: 810000; 6: 90000; 8: 0; 13: Заключен муниципальный контракт на сумму 707588,73 руб; 15: 900000
Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок
| Мероприятия в области ликвидации несанкционированных свалок |  |  | 3: 0; 8: 0; 11: 0; 13: Заключен муниципальный контракт на сумму 2495550,00руб; 15: 0
Отраслевой проект "Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства"
| Благоустройство дворовых территорий по объекту: п. Цвелодубово ул. Центральная д.26, д.28, д.30; |  |  | 3: 0; 4: 0; 8: 0; 13: Заключен Муниципальный контракт на сумму 11120450,8 и договор на сумму 54167,2 руб.; 15: 0
| Технический надзор (благоустройство дворовых территорий) |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Заключен договор на сумму 239047,65 руб.; 15: 0
| Благоустройство дворовой территории п. Рощино, ул. Садовая, д.5 |  |  | 3: 14368317.2; 5: 12931485.48; 6: 1436831.72; 8: 0; 13: Планируются конкурсные процедуры; 15: 14368317.2
Отраслевой проект "Благоустройство сельских территорий"
05 03 07802S4310 244 225 | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского |  | 50 | 3: 224363.66; 5: 201927.29; 6: 22436.37; 8: 0; 13: Заключены договора на сумму 236778,06руб; 15: 224363.66
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"
| Благоустройство общественного пространства в п. Пушное, ул. Школьная, д.13 (перед зданием ДК) |  |  | 3: 16378182.23; 4: 4364620.6; 5: 10375739.4; 6: 1637822.23; 8: 0; 15: 16378182.23
Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство" (07 401 S)
05 03 07401S4660 244 226 (3-оз) | Благоустройство г.п. Рощино: благоустройство парковки у детского сада по пер. Садовому; благоустройство территории у д. 4 по пер. Садовому; ремонт части сети уличного освещения по ул. Боровая |  |  | 3: 0; 8: 0; 13: Заключен муниципальный контракт на сумму 2334445,00руб; 15: 0
05 03 07401S4770 244 226 (10-оз) | Приобретение и установка детского игрового оборудования в п. Лебяжье |  |  | 3: 933445; 5: 840100; 6: 93345; 8: 0; 13: Планируются конкурсные процедуры; 15: 933445
05 03 07401S4840 244 226 (ЗАГС) | Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Оборудование детской игровой и спортивной площадки, расположенной на территории рекреационной зоны парк "Дубки" на пересечении ул. Верхнее Рощино и ул. Вокзальная в г.п. Рощино |  | 3: 1052631.58; 5: 1000000; 6: 52631.58; 8: 0; 13: Планируются конкурсные процедуры; 15: 1052631.58
| Благоустройство детской игровой спортивной площадки в т.ч. основание/ покрытие площадки |  |  | 3: 0; 8: 0; 10: 0; 13: Заключен муниципальный контракт на сумму 1135000,00руб; 15: 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Зкалючен МК | 0
Уличное освещение (07 401)
05 03 0740120480 247 223 | Потребление электрической энергии уличного освещения |  | 6663.9 | 3: 5000000; 6: 5000000; 8: 2375421.15; 11: 2375421.15; 13: Заключен договор на сумму 5 000 000,00 руб; 15: 2624578.85
05 03 0740120480 851 291 | Налог на имущество |  |  | 3: 30000; 6: 30000; 8: 0; 13: Оплачен налог на имущество; 15: 30000
05 03 0740120480 244 223 | Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации системы наружного освещения МО "Рощинское городское поселение" |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Заключен МК; 15: 0
05 03 0740120480 244 225 | Техническое ообслуживание уличного освещения |  | 2488.8 | 3: 3139420; 6: 3139420; 8: 600000; 11: 600000; 13: Заключен МК и договора на сумму 1 199 500,00 руб.; 15: 2539420
05 03 0740120480 244 226 | Технологическое присоединение |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Заключен договор на сумму 1000,00руб.; 15: 0
05 03 0740120480 244 226 | Составление сметных расчетов, технических заданий для проведения конкурсных процедур |  |  | 3: 7200; 6: 7200; 8: 0; 13: Планируются заключение договорных обязательств; 15: 7200
05 03 0740120480 244 226 | Техническое обслуживание оборудования АСУНО |  |  | 3: 107520; 6: 107520; 8: 26880; 11: 26880; 13: Заключен договор на сумму 107520,00руб.; 15: 80640
05 03 0740120480 244 226 | Поставка светильников уличного освещения |  |  | 3: 300380; 6: 300380; 8: 300380; 11: 300380; 13: Заключен договор на сумму 300 380,00 руб.; 15: 0
05 03 0740120480 244 226 | Техническое обследование щитового оборудования системы наружного освещения |  |  | 3: 48000; 6: 48000; 8: 0; 13: Заключен договор на сумму 48 000,00руб.; 15: 48000
05 03 0740120480 244 226 | Уплата прочих обязательств по договорам и муниципальным контрактам |  |  | 3: 5000; 6: 5000; 8: 3568.09; 11: 3568.09; 13: Заключено обязательство на сумму 3568,09руб.; 15: 1431.91
Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий)
05 03 0740120490 244 225 | Содержание и уборка тротуаров в зимний период |  |  | 3: 1255000; 6: 1255000; 8: 395525.24; 11: 395525.24; 13: Заключены обязательства на суммут 655 000,00 руб.; 15: 859474.76
05 03 0740120490 244 226 | Составление сметных расчетов, технических заданий для проведения конкурсных процедур |  |  | 3: 15000; 6: 15000; 8: 0; 13: Планируется заключение договора; 15: 15000
05 03 0740120490 244 223 | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами для потредителей |  |  | 3: 125000; 6: 125000; 8: 10181.6; 11: 10181.6; 13: Планируется заключение договора; 15: 114818.4
Озеленение
05 03 0740120500 244 226 | Выкашивание, восстановление и уход за газонами, санитарная высадка и уход за однолетними и многолетними растениями, приобретение посадочного материала, плодородного грунта, удобрений (прочие работы) |  |  | 3: 2200000; 6: 2200000; 8: 0; 13: Заключен МК; 15: 2200000
05 03 0740120500 244 225 | Вырубка и спил аварийных деревьев, кронирование деревьев, вырубка кустарника |  |  | 3: 600000; 6: 600000; 8: 0; 13: Заключен договор на сумму 300 000,0 руб.; 15: 600000
Организация и содержание мест захоронения
05 03 0740120510 244 225 | Содержание и ремонт воинских захоронений, в том числе: оформление земельных участков под братскими захоронениями, расположенными на территории земель лесного фонда (изготовление схем земельных участков и разработку проектно-сметной документации лесных участков) |  |  | 3: 1025000; 6: 1025000; 8: 140000; 11: 140000; 13: Заключено обязательство на сумму 210 000,00руб.; 15: 885000
05 03 0740120510 244 226 | Выполнение кадастровых работ земельных участков гражданских кладбищ и воинских захоронений |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Заключен муниципальный контракт; 15: 0
05 03 0740120510 244 223 | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами для потредителей, разработка паспорта отходов |  |  | 3: 150000; 6: 150000; 8: 0; 13: Планируется заключение договора; 15: 150000
05 03 0740120510 244 225 | Мероприятия по акарицидной обработке территорий гражданских кладбищ поселения |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 15: 0
| Формирование земельных участков под существующими братскими захоронениямии. Изготовление межевых планов под земельными участками братских захоронений по составлению проектной документации лесного участка по мероприятиям: - определение местоположения испрашиваемого в пользование лесного участка; - определение площадей, выделов входящих в состав лесных участков; - составление характеристики лесного участка по местоположению, категориям защитных лесов, видов ограничений и наличие зарегистрированных прав использования лесного участка, которые могут повлиять на режим пользования. - расчет средних характеристик насаждений лесного участка, объемов лесопользования и объемов работ по охране и защите лесного участка; - определение средних таксационных показателей насаждений лесного участка; - оформление проектной документации лесного участка на бумажном носителе в 3–х экземплярах. |  | 521.5 | 3: 0; 8: 0; 15: 0
Организация и содержание территорий поселений
05 03 0740120520 244 225 | Восстановление канав ливневых вод |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Планируются конкурсные процедуры; 15: 0 | 6966447
05 03 0740120520 244 225 | Уборка мест массового отдыха |  |  | 3: 2500000; 6: 2500000; 8: 310000; 11: 310000; 13: Заключено обязательство на сумму 465 000,00 рублей; 15: 2190000
05 03 0740120520 851 291 | Уплата налога на имущество |  |  | 3: 70000; 6: 70000; 8: 0; 13: Оплачен налог на имущество; 15: 70000
05 03 0740120520 244 346 | Приобретение хозяйственного инвентаря |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: заключен договор на сумму 81156,72руб.; 15: 0
05 03 0740120520 244 225 | Содержание фонтана |  |  | 3: 150000; 6: 150000; 8: 0; 13: Заключен муниципальный контракт; 15: 150000
05 03 0740120520 244 226 | Изготовление и установка информационных табличек, стендов, баннеров |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Планируется заключение договора; 15: 0
05 03 0740120520 244 225 | Содержание и ремонт спортивных и игровых детских площадок |  |  | 3: 450000; 6: 450000; 8: 0; 13: Заключен муниципальный контракт и договора; 15: 450000
05 03 0740120520 244 310 | Приобретение, установка и выполнение работ по подготовке территории для устройства детских, спортивных и игровых площадок (в том числе установка информационной таблички о правилах эксплуатации площадки) |  |  | 3: 0; 8: 0; 13: Зкалючены договора на сумму 697000,00руб.; 15: 0
05 03 0740120520 244 310 | Приобретение малых архитектурных форм |  |  | 3: 43326.95; 6: 43326.95; 8: 0; 13: запланированы конкурсные процедуры; 15: 43326.95
05 03 0740120520 244 226 | Монтажные и демонтажные работы по оформлению поселков к праздничным мероприятиям (в т.ч. приобретение новогодних украшений) |  |  | 3: 600000; 6: 600000; 8: 300000; 11: 300000; 13: Заключен договор на сумму 300 000,0 руб.; 15: 300000
| Мероприятия по акарицидной обработке территорий поселения |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Заключен договор на сумму 44546,00руб.; 15: 0
| Мероприятия по перемещению, хранению и утилизации транспортных стредств |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Планируется проведение конкурсных процедур; 15: 0
05 03 0740120520 244 226 | Составление сметных расчетов, технических заданий для проведения конкурсных процедур |  |  | 3: 50000; 6: 50000; 8: 0; 13: заключены договора на сумму 83620,0руб.; 15: 50000
05 03 0740120520 244 225 | Уборка несанкционированных свалок на территории МО «Рощинское городское поселение» |  |  | 3: 3437333.34; 6: 3437333.34; 8: 531300; 11: 531300; 13: Заключен МК на сумму 1 500 000,00руб; 15: 2906033.34
| Составление сметных расчетов, технических заданий для проведения конкурсных процедур |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Заключен договор на сумму 11900,0руб; 15: 0
05 03 0740120520 244 225(43т.р.),346 (107т.р.) | Ремонт контейнеров для сбора мусора (в том числе приобретение расходных материалов для ремонта и содержания) |  |  | 3: 62666.66; 6: 62666.66; 8: 0; 13: Планируется заключение договора; 15: 62666.66
| Разработка (актуализация) генеральной схемы санитарной очистки территории МО "Рощинское городское поселение" |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 15: 0
05 03 0740120520 244 225 | Мероприятия по акарицидной обработке территорий поселения |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Планируется заключение договора; 15: 0
05 03 0740120520 244 225 | Содержание (уборка) территорий контейнерных площадок |  |  | 3: 366447; 6: 366447; 8: 263144; 11: 263144; 13: Заключен договор на сумму 366 288,00 руб.; 15: 103303
05 03 0740120520 244 225 | Разработка проектной документации (благоустройство дворовых территорий) |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Планируется заключение договора; 15: 0
05 03 0740120520 244 225 | Технический надзор (благоустройство дворовых территорий) |  |  | 3: 349070.59; 6: 349070.59; 8: 0; 13: Планируется заключение договора; 15: 349070.59 |  | 8272669.25
| Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского (средства местного бюджета) |  |  | 3: 43824.71; 6: 43824.71; 8: 0; 13: Планируется заключение договора; 15: 43824.71
| Ремонт ступеней в месте массового отдыха людей |  |  | 3: 150000; 6: 150000; 8: 0; 13: Планируется заключение МК; 15: 150000
МП 8. Развитие культуры, физической культуры и спорта в Рощинском городском поселении |  |  |  | 63299288.67 | 0 | 11874777 | 51424511.67 | 0 | 16536401 | 0 | 2929173 | 13607228 | 0 |  | 46762887.67
Федеральный проект "Развитие физической культуры и массового спорта"
11 02 081Р1551390 414 310 | Реконструкция тренировочной площадки пос. Рощино, ул. Советская д. 20 Ленинградская область, Выборгский район |  |  | 3: 0; 8: 0; 13: Заключены МК по реконструкции тренировочной площадки; 15: 0
11 02 081Р5S4050 414 310 | Реконструкция тренировочной площадки пос. Рощино, ул. Советская д. 20 Ленинградская область, Выборгский район |  |  | 3: 0; 8: 0; 13: Заключены МК по реконструкции тренировочной площадки; 15: 0
Мероприятия, направленные на достижение цели Федерального проекта "Спорт - норма жизни"
11 02 0880186110 414 226 | Оказание услуг технического надзора за объектом: "Реконструкция тренировочной площадки пос. Рощино, ул. Советская д.20" |  |  | 3: 0; 8: 0; 13: Заключены договора на сумму 1480800,0 руб; 15: 0
11 02 0880186110 414 228 | Технологическое присоединение тренировочной площадки к газораспределительным сетям |  |  | 3: 0; 8: 0; 13: Заключены договора на сумму 1767702,03 руб; 15: 0
Федеральный проект "Развитие спорта высших достижений"
| Приобретение оборудования по объекту: "Реконструкция тренировочной площадки пос. Рощино, ул. Советская д. 20 |  |  | 3: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 0; 11: 0; 13: Услуга оказана частично; 15: 0
Комплекс процессных мероприятий "Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий"
11 01 0840110060 611 241 | Муниципальная услуга: «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий» |  |  | 3: 0; 8: 0; 13: Заключено соглашение; 15: 0
11 01 0840110060 611 241 |  |  |  | 3: 0; 8: 0; 13: Заключено соглашение
11 01 0840120550 244 (345,346,349) | Приобретение наградной и спортивной атрибутики, спортивного инвентаря, типографской и сувенирной продукции, спортивной формы |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Заключен договор; 15: 0
11 01 0840120550 244 226 | Проведение спортивных мероприятий, в том числе: сопровождение бригадой скорой медицинской помощи |  |  | 3: 0; 8: 0; 13: Заключены договора на сумму 31592,00 рублей; 15: 0
11 01 0840120550 244 (345,346,349) | Уплата налога на имущество |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Оплачен налог на имущество; 15: 0
11 01 0840120550 244 226 | Содержание, обслуживание и ремонт объектов муниципального имущества (плоскостные и иные спортивные сооружения) (уплата прочих обязательств по договорам) |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 13: Заключены МК и договора на сумму 1336947,67 рублей; 15: 0
| Итого подпрограмма: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Комплекс процессных мероприятий "Строительство, реконструкция и проектирование строительных объектов"
| Содержание, обслуживание и ремонт объектов муниципального имущества (плоскостные и иные спортивные сооружения) |  |  | 3: 0; 8: 0; 15: 0
| Содержание, обслуживание и ремонт объектов муниципального имущества (плоскостные и иные спортивные сооружения) |  |  | 3: 0; 6: 0; 8: 0; 15: 0
| Разработка проектной документации по строительству Дома культуры в п. Победа Выборгского района Ленинградской области |  |  | 3: 3435000; 6: 3435000; 8: 1030500; 11: 1030500; 13: Планируется заключение договора; 15: 2404500
Итого подпрограмма: |  |  |  | 3435000 | 0 | 0 | 3435000 | 0 | 1030500 | 0 | 0 | 1030500 | 0 |  | 2404500
Комплекс процессных мероприятий "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" | bar: 3 to 12
08 01 0820210060 611 241 | Муниципальная услуга: «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельности народного творчества" |  |  | 3: 3050800; 6: 3050800; 8: 862950; 11: 862950; 13: Заключено соглашение; 15: 2187850 |  | 27123670.55
| Муниципальная услуга: "Организация и проведение мероприятий" |  |  | 3: 24072870.55; 6: 24072870.55; 8: 6982050; 11: 6982050; 13: Заключено соглашение; 15: 17090820.55 |  | 11.2477
08 01 0820270360 612 241 08 01 08202S0360 612 241 | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области |  |  | 19323200 |  | 9661600 | 9661600 |  | 4830810 |  | 2415405 | 2415405 |  | Заключено соглашение | 14492390
08 01 0820220240 244 | Проведение праздничных мероприятий, в том числе: сопровождение бригадой скорой медицинской помощи |  |  | 3: 390277; 6: 390277; 8: 74000; 11: 74000; 13: Заключены договора на сумму 95400,00 рублей; 15: 316277
Итого подпрограмма: |  |  |  | 46837147.55 | 0 | 9661600 | 37175547.55 | 0 | 12749810 | 0 | 2415405 | 10334405 | 0 |  | 34087337.55
Комплекс процессных мероприятий "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки" | bar: 3 to 12
08 01 0830310060 611 241 | Муниципальная услуга: "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)" |  |  | 3: 5004500; 6: 5004500; 8: 1246617.3; 11: 1246617.3; 13: Заключено соглашение; 15: 3757882.7
08 01 0830310060 611 241 | Муниципальная услуга: "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)" |  |  | 3: 130500; 6: 130500; 8: 28991.1; 11: 28991.1; 13: Заключено соглашение; 15: 101508.9 |  | 5798200
08 01 0830310060 611 241 | Муниципальная услуга: "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сети интернет)" |  |  | 3: 663200; 6: 663200; 8: 173946.6; 11: 173946.6; 13: Заключено соглашение; 15: 489253.4 |  | 86.3113
| Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области |  |  | 4110200 |  | 2055100 | 2055100 |  | 1027536 |  | 513768 | 513768 |  | Заключено соглашение | 3082664 |  | 2.2507
Итого подпрограмма: |  |  |  | 9908400 | 0 | 2055100 | 7853300 | 0 | 2477091 | 0 | 513768 | 1963323 | 0 |  | 7431309
Комплексы процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики"
07 07 0840410060 611 241 | Муниципальная услуга : "Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи" |  |  | 3: 1109200; 6: 1109200; 8: 279000; 11: 279000; 13: Заключено соглашение; 15: 830200
Итого подпрограмма: |  |  |  | 1109200 | 0 | 0 | 1109200 | 0 | 279000 | 0 | 0 | 279000 | 0 |  | 830200
Комплекс процессных мероприятий "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет" | bar: 3 to 12
| Муниципальная услуга: «Оказание содействия молодежи в вопросах трудоустройства, социальной реабилитации, трудоустройство несовершеннолетних граждан» |  |  | 3: 1833900; 6: 1833900; 8: 0; 11: 0; 13: Заключено соглашение; 15: 1833900
| "Губернаторский молодежный трудовой отряд Ленинградской области" |  |  | 3: 175641.12; 5: 158077; 6: 17564.12; 8: 0; 11: 0; 13: Заключено соглашение; 15: 175641.12
Итого подпрограмма: |  |  |  | 2009541.12 | 0 | 158077 | 1851464.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2009541.12
Исполнитель Бабешко Т.В.