АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

МО «РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

за 2020 год

В 2020 году администрацией муниципального образования «Рощинское городское поселение» были определены цели и задачи социально-экономической политики. Основным инструментом достижения целей и решения наиболее важных задач являются муниципальные программы.

Программы направлены на реализацию важнейших приоритетов, предусмотренных в Концепции социально-экономического развития муниципального образования Рощинское городское поселение:

- повышение уровня жизни населения

- повышение качества образования

-повышение обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями

- развитие сферы культуры и спорта и др.

В 2020 году общий бюджет программ составил 192160,9 руб. (освоено – 179927,3 руб. или 93,6%).  Из них 4 программы осуществлялись с софинансированием из областного бюджета.

В целях повышения эффективности реализации и оценки муниципальных программ постановлением администрации от 17 марта 2020 года № 142 утвержден порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (с изменениями от 08.10.2020 №469).

Муниципальная программа – это комплекс взаимоувязанных проектов и мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления.

Анализ эффективности результатов муниципальных программ проводился на основании представленных данных разработчиками муниципальных программ, в соответствии с формой отчета о выполнении (Приложение № 1 к данному анализу).

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ В МУНИЦИПАЛЬНОМ    ОБРАЗОВАНИИ

«РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

## Методика оценки эффективности  Программы

Оценка эффективности реализации Программы  (подпрограмм) проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов  Программы и их плановых значений  по формуле:

Сд =Зф/Зп*100%,

где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) Программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) Программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного (областного) бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм в целом по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы,

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Муниципальной программы,

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный период.

По каждому показателю (индикатору) программы определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация программы характеризуется:

Высоким уровнем эффективности-95%

Удовлетворительным уровнем эффективности-80%

Неудовлетворительным уровнем эффективности-75%.

Исполнение:

На реализацию мероприятий программы в 2020 году запланировано средств в объёме 1610,5 тыс. руб.,

Фактически по состоянию на 01.01.2021 профинансировано 1610,4  тыс. руб. за счёт средств муниципального бюджета (100 % от запланированного объёма).

Достижения годовых значений целевых показателей:

- Регулярное обновление информации на официальном сайте - 240 /240*100%=  100%

Количество встреч с населением -  20 / 52*100%  = 39,2 %

В связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020 году и введением ограничительных мер по предотвращению распространения инфекции, в отчетном году не был достигнут базовый показатель по количеству встреч с населением.

- 1610,4  тыс.руб. / 1610,5 тыс.руб. *100% = 100,0%

На основе полученного значения оценки эффективности  реализация Программы признаётся  с высоким уровнем эффективности.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«БЕЗОПАСНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Подпрограмма 	 «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в МО «Рощинское городское поселение»

Методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности (приложение 3 к Программе) реализации Программы  (подпрограмм) проводится на основе:

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного (областного) бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы (Уф) путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм в целом по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий  подпрограммы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий  подпрограммы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Степени реализации мероприятий  подпрограммы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы по годам на основе ежегодных детальных планов-графиков реализации под программы.

По каждому показателю (индикатору) программы определяются интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности – 95%;

удовлетворительным уровнем эффективности – 80%;

неудовлетворительным уровнем эффективности ниже 75%.

Исполнение:

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году запланировано средств в объёме 689,5 тыс. руб.,

Фактически по состоянию на 01.01.2021 профинансировано 689,5  тыс. руб. за счёт средств областного и муниципального бюджета.

Достижения годовых значений целевых показателей:

689,5 / 689,5 * 100% = 100%

На основе полученного значения оценки эффективности  реализация подпрограммы признаётся  с высоким уровнем эффективности.

Подпрограмма  «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в МО «Рощинское городское поселение»;

Методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности (приложение 3 к Программе) реализации Программы  (подпрограмм) проводится на основе:

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного (областного) бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы (Уф) путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм в целом по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий  подпрограммы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий  подпрограммы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Степени реализации мероприятий  подпрограммы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы по годам на основе ежегодных детальных планов-графиков реализации под программы.

По каждому показателю (индикатору) программы определяются интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности – 95%;

удовлетворительным уровнем эффективности – 80%;

неудовлетворительным уровнем эффективности ниже 75%.

Исполнение:

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году запланировано средств в объёме 3843,3 тыс. руб.

Фактически по состоянию на 01.01.2021 профинансировано 3811,4 тыс. руб.

Достижения годовых значений целевых показателей:

3811,4 / 3843,3 * 100% = 100%

На основе полученного значения оценки эффективности  реализация подпрограммы признаётся  с высоким уровнем эффективности.

Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения в МО «Рощинское городское поселение»;

Методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности (приложение 3 к Программе) реализации Программы  (подпрограмм) проводится на основе:

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного (областного) бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы (Уф) путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм в целом по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий  подпрограммы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий  подпрограммы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Степени реализации мероприятий  подпрограммы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы по годам на основе ежегодных детальных планов-графиков реализации под программы.

По каждому показателю (индикатору) программы определяются интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности – 95%;

удовлетворительным уровнем эффективности – 80%;

неудовлетворительным уровнем эффективности ниже 75%.

Исполнение:

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году запланировано средств в объёме 2102,9 тыс. руб.

Фактически по состоянию на 01.01.2021 г.  профинансировано 2097,9 тыс. руб. за счёт средств муниципального бюджета (100 % от запланированного объёма).

Достижения годовых значений целевых показателей:

2097,9/2102,9=99,8%

На основе полученного значения оценки эффективности  реализация подпрограммы признаётся  с высоким уровнем эффективности.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ» ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

## Подпрограмма  «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка  МО «Рощинское городское поселение»

По данной муниципальной программе оценка эффективности не проводится, т.к. финансирование мероприятий программы в 2020 году не производилось. Ряд мероприятий программы проведен в рамках финансирования основной деятельности участников программы.

## Подпрограмма  «Развитие внутреннего и въездного туризма МО «Рощинское городское поселение»

## Методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации Программы  (подпрограмм) проводится на основе:

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного (областного) бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы (Уф) путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм в целом по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень реализации основных мероприятий муниципальной подпрограммы;

Фф – фактический показатель, направленный на реализацию основных мероприятий муниципальной подпрограммы;

Фп - плановый показатель, направленный реализацию подпрограммы  на соответствующий отчетный период.

По каждому показателю (индикатору) муниципальной подпрограммы определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной программы характеризуется:

-высоким уровнем эффективности-95%;

-удовлетворительным уровнем эффективности-80%;

-неудовлетворительным уровнем эффективности-75%.

Исполнение:

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году запланировано средств в объёме 296,8,0 тыс. руб.,

Фактически по состоянию на 01.01.2021 г.  профинансировано 296,8 тыс. руб. за счёт средств муниципального бюджета (100 % от запланированного объёма).

Достижения годовых значений целевых показателей:

Финансы (руб.)  296,8 / 296,8 * 100% = 100%

Туристы (чел.) 18912 чел./ 35629 чел. *100%  = 53,1 %

В связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020 году и введением ограничительных мер по предотвращению распространения инфекции, в отчетном году не был достигнут базовый показатель по количеству встреч с населением.

На основе полученного значения оценки эффективности  реализация подпрограммы признаётся  с высоким уровнем эффективности.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Развитие автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Рощинское городское поселение»  Выборгского района Ленинградской области»

Методика оценки эффективности Программы

- Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям:

где:  - общая протяженность участков автомобильных дорог  значения, соответствующих требованиям нормативов на конец рассматриваемого года,

- общая протяженность дорог местного значения на конец рассматриваемого года

2.  Доля дворовых территорий  многоквартирных домов, а также проездов к многоквартирным домам,  соответствующих нормативным требованиям:

где:  - протяженность участков дворовых территорий и проездов к ним, соответствующих требованиям нормативов на конец рассматриваемого года.

- общая протяженность участков дворовых территорий и проездов к ним на конец рассматриваемого года.

3. Доля протяженности автомобильных дорог, имеющих оформленные документы,  рассчитывается:

где:  - суммарная протяженность автомобильных дорог местного значения, имеющих оформленные паспорта на конец года,

- общая протяженность дорог местного значения на конец рассматриваемого года

Исполнение:

На реализацию мероприятий программы в 2020 году запланировано средств в объёме 30366,0 тыс. руб., в том числе за счёт средств муниципального бюджета 14105,7 тыс.руб., средства областного бюджета ЛО – 16 260,3 тыс.руб.

Фактически по состоянию на 01.01.2021 г.  профинансировано 27728,0 тыс. руб., в том числе за счёт средств муниципального бюджета 18462,4 тыс.руб., средства областного бюджета ЛО – 9265,6 тыс.руб.

Достижения годовых значений целевых показателей:

- Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям:

98,6 /225,2 * 100% = 43,8%  (плановый показатель на 2020 год – 33,11%)

2.  Доля дворовых территорий  многоквартирных домов, а также проездов к многоквартирным домам,  соответствующих нормативным требованиям

2793,4/4662*100=59,9 (плановый показатель на 2020 год –44,0%)

3. В 2020 году не проводилось мероприятий по оформлению паспортов на автомобильные дороги местного значения.

4. Финансы (руб.)  27728,0 / 30366,0 * 100% = 91,3%

На основе полученных значений оценка эффективности  реализация программы признаётся  с высоким уровнем эффективности.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН

НА  ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Методика оценки эффективности  Программы и ее подпрограмм

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы (Уф) путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы и основного мероприятия программы. Определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий  программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий  программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Степени реализации мероприятий  программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы по годам на основе ежегодных детальных планов-графиков реализации  программы.

До начала очередного года реализации  программы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) программ определяет интервалы значений показателя, при которых реализация  программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения  программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 процентов от планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения  программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 процентов от планового значения показателя на соответствующий год.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

значения 95 процентов и более показателей  программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения  программы к высокому уровню эффективности;

не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

значения 80 процентов и более показателей   программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения  программы к высокому уровню эффективности;

не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация  программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

# Подпрограмма  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в  МО «Рощинское городское поселение»

Исполнение:

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году запланировано средств в объёме 107,8 тыс. руб.

Фактически по состоянию на 01.01.2021 г.  профинансировано 107,8 тыс. руб.

# Достижения годовых значений целевых показателей:

# 107,8 / 107,8 * 100% = 100,0%

# На основе полученных значений оценка эффективности  реализация программы признаётся  с высоким уровнем эффективности.

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в МО «Рощинское городское поселение»

Исполнение:

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году запланировано средств в объёме 4445,2 тыс. руб.

Фактически по состоянию на 01.01.2021 г.  профинансировано 4416,7 тыс. руб.

# Достижения годовых значений целевых показателей:

# 4416,7 / 4445,2 *100% = 99,4 %

Оценку эффективности  реализация данной подпрограммы можно с высоким уровнем эффективности.

Муниципальная программа  «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»

Методика оценки эффективности  Программы и ее подпрограмм                               Оценка эффективности реализации Программы  (подпрограмм) проводится на основе:

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного (областного) бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы (Уф) путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм в целом по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы,

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Муниципальной программы,

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный период.

## По каждому показателю (индикатору) программы определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация программы характеризуется:

## Высоким уровнем эффективности-95%

## Удовлетворительным уровнем эффективности-80%

## Неудовлетворительным уровнем эффективности-75%.

# Подпрограмма  «Энергетика МО «Рощинское городское поселение»

Исполнение:

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году запланировано средств в объёме 30139,2 тыс. руб., в том числе: областной бюджет (ЛО) –21813,0 тыс.руб., местный бюджет 8326,2 тыс.руб.

Фактически по состоянию на 01.01.2021 профинансировано 24579,4 тыс. руб., в том числе за счёт средств областного бюджета – 16690,3 тыс.руб., местного бюджета – 7889,1 тыс.руб.

Достижения годовых значений целевых показателей:

24579,4 / 30139,2 * 100% = 81,6%

(Остаток неиспользованных средств областного бюджета в сумме 5122,7 тыс.руб., образовавшийся по причине отсутствия корректировки плановых назначений областного бюджета в 2020 году.)

На основе полученного значения оценки эффективности  реализация подпрограммы признаётся  с удовлетворительным уровнем эффективности.

# Подпрограмма  «Водоснабжение и водоотведение МО «Рощинское городское поселение»

Исполнение:

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году запланировано средств в объёме  37,5 тыс. руб.

Фактически по состоянию на 01.01.2021 профинансировано 37,5 тыс. руб.

Достижения годовых значений целевых показателей:

37,5 / 37,5 * 100% = 100,0%

На основе полученного значения оценки эффективности  реализация подпрограммы признаётся  с высоким уровнем эффективности.

# Подпрограмма  «Газификация МО «Рощинское городское поселение»

Исполнение:

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году запланировано средств в объёме  884,4 тыс. руб.

Фактически по состоянию на 01.01.2021 профинансировано 884,3 тыс. руб.

Достижения годовых значений целевых показателей:

884,3/884,4*100%=100,0%

На основе полученного значения оценки эффективности  реализация подпрограммы признаётся  с высоким уровнем эффективности.

Муниципальная программа  «Благоустройство муниципального образования «Рощинское городское  поселение»

Выборгского  района Ленинградской области»

Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы  (подпрограмм) проводится на основе:

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного (областного) бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы (Уф) путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм в целом по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий  Программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий  Программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Степени реализации мероприятий  Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий Программы по годам на основе ежегодных детальных планов-графиков реализации  Программы.

По каждому показателю (индикатору)  Программыопределяются интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация Программа характеризуется:

высоким уровнем эффективности – 95%;

удовлетворительным уровнем эффективности – 80%;

неудовлетворительным уровнем эффективности ниже 75%.

Исполнение:

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году запланировано средств в объёме 36877,8 тыс. руб., в том числе местный бюджет 25817,8 тыс.руб., бюджет (ЛО) – 11060,0 тыс.руб.

Фактически по состоянию на 01.01.2021 профинансировано 35948,6 тыс. руб., в том числе за счёт средств местного бюджета – 24888,6 тыс.руб., областной бюджет – 11060,0 тыс.руб.

Достижения годовых значений целевых показателей:

35948,6 / 36877,8 * 100% = 97,5%

На основе полученного значения оценки эффективности  реализация подпрограммы признаётся  с высоким уровнем эффективности.

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры                 и спорта в муниципальном образовании «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»

Подпрограмма  «Развитие физической культуры и спорта  МО «Рощинское городское поселение»

#### Методика оценки эффективности подпрограммы  Программы

1. Оценка эффективности реализации по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий проводится на основе анализа результатов достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году:

1.1 Увеличение количества участников спортивных секций и кружков по сравнению с предыдущим годом.

1.2 Увеличение количества учащихся, принявших участие в соревнованиях различного уровня по сравнению с предыдущим годом.

Сд = Кв/Кв-1*100%, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Кв - количество индикатора (показателя) Программы в отчетном периоде;

Кв-1 – количество индикатора (показателя) Программы в периоде, предшествующем отчетному.

2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Д = Чз / Чн x 100%, где

Д - доля занимающихся физической культурой и спортом;

Чз – численность, занимающихся физической культурой и спортом систематически занимающегося физической культурой и спортом;

Чн - численность населения.

3. Необходимая площадь плоскостных сооружений для обеспечения минимальной двигательной активности населения рассчитывается по формуле:

S=N х Чн / 10000, где:

S – Необходимая площадь спортивного сооружения;

N - 19500 - норматив обеспеченности спортивными объектами в кв. м. на 10000 населения;

Чн - численность населения.

4. Уровень обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями рассчитывается как соотношение площади  существующих плоскостных сооружений к необходимой площади плоскостных сооружений, умноженной на 100%:

П = Sс / S х 100%, где:

Sс– существующая площадь плоскостных сооружений кв. м. (приложение к Программе 6);

S - Необходимая площадь плоскостных сооружений кв. м.

Исполнение:

  - 531 чел./512 чел.*100% = 103,7% (базовый показатель 100%)

  - 462 чел./405 чел.*100% = 114,1% (базовый показатель 100%)

- 8819 чел./20883 чел.*100% = 42,2%  (базовый показатель 39,8%)

- 19500*20883/10000 = 40 721,85 кв м.

- 24206,2 кв м /40721,85 кв м *100% = 59,4%.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году запланировано средств в объёме 33350,8 тыс. руб., фактически по состоянию на 01.01.2021  профинансировано  33182,0 тыс. рублей.

Достижения годовых значений целевых показателей:

33182,0 / 33350,8 * 100% = 99,5%

На основе полученного значения оценки эффективности  реализация подпрограммы признаётся  с высоким уровнем эффективности.

Подпрограмма   «Организация культурного досуга и отдыха населения  МО «Рощинское городское поселение»

#### Методика оценки эффективности подпрограммы  Программы

Оценка эффективности реализации по обеспечению условий для организации культурного досуга и отдыха населения проводится на основе анализа результатов достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году:

Сд = Кв/Кв-1*100%, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Кв - количество индикатора (показателя) Программы в отчетном периоде;

Кв-1 – количество индикатора (показателя) Программы в периоде, предшествующем отчетному.

Показатели результативности подпрограммы:

- Увеличение количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом.

- Увеличение количества клубных формирований по сравнению с предыдущим годом.

- Количество проведенных массовых мероприятий по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий.

По каждому показателю (индикатору) муниципальной программы (подпрограммы) определяются интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности определяется значением, соответствующим 95 процентному плановому приросту показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее 75% плановому приросту значения показателя на соответствующий год.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

значения 95% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы () составил не менее 95%, уровень финансирования реализации основных мероприятий всех подпрограмм муниципальной программы составил не менее 90%;

не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная  программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

значения 80% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы () составил не менее 70%;

не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены, в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Исполнение:

- 8655 чел./8265 чел.*100% = 104,7% (базовый показатель 100%)

- 43 клубов/43 клубов*100% = 100,0% (базовый показатель 100%)

- 536 меропр./616 меропр.*100= 87,0% (базовый показатель 100%)

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году запланировано средств в объёме 39282,1 тыс. руб., в том числе местный бюджет –32032,0 тыс.руб., областной бюджет ЛО – 7250,1  тыс.руб. Фактически по состоянию на 01.01.2021  профинансировано  37372,1 тыс. рублей соответственно.

Достижения годовых значений целевых показателей:

37372,1 / 39282,1 * 100% = 95,14%

На основе полученных значений оценки эффективности  реализация подпрограммы признаётся  с высоким уровнем эффективности.

Подпрограмма  «Библиотечное обслуживание населения  МО «Рощинское городское поселение»

#### Методика оценки эффективности подпрограммы  Программы

Оценка эффективности реализации по обеспечению библиотечного обслуживания населения проводится на основе анализа результатов достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году:

Сд = Кв/Кв-1*100%, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Кв - количество индикатора (показателя) Программы в отчетном периоде;

Кв-1 – количество индикатора (показателя) Программы в периоде, предшествующем отчетному.

Исполнение:

1. Обновление (комплектование) книжных фондов библиотек:

881/1541=57,2% (базовый показатель 104%).

2. Количество книговыдач: 75752/92110*100=82,2% (базовый показатель 100%).

3. Количество зарегистрированных пользователей библиотек:

4323/4643*100%=93,1% (базовый показатель 101%).

4. Увеличение количества посещений библиотек населением:

39824/50122=79,5% (базовый показатель 102%).

5. Количество организационных общественно-культурных мероприятий:

253/268*100=94,4% (базовый показатель 103%).

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году запланировано средств в объёме 6673,8 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 5040,5 тыс.руб., областной бюджет – 1633,3 тыс.руб. Фактически по состоянию на 01.01.2021 профинансировано 5711,6 тыс. руб. соответственно.

Достижения годовых значений целевых показателей:

5711,6 / 6673,8 * 100 = 85,6%

На основе полученного значения оценки эффективности  реализация подпрограммы признаётся  с удовлетворительным уровнем эффективности. В связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020 году и введением ограничительных мер по предотвращению распространения инфекции, в отчетном году не были достигнуты базовые показатели.

Подпрограмма  «Развитие молодежной политики МО «Рощинское городское поселение»

#### Методика оценки эффективности подпрограммы  Программы

Оценка эффективности реализации по обеспечению библиотечного обслуживания населения проводится на основе анализа результатов достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году:

Сд = Кв/Кв-1*100%, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Кв - количество индикатора (показателя) Программы в отчетном периоде;

Кв-1 – количество индикатора (показателя) Программы в периоде, предшествующем отчетному.

Исполнение:

1. Количество проведенных мероприятий по сравнению с прошлым годом:

74/94*100=78,7% (базовый показатель 55%).

2. Увеличение  количества молодежи принимающей участие в мероприятиях культурно-массовых, спортивных, по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию  по сравнению с прошлым годом: 1952/3101=62,9% (базовый показатель 108,5%).

3. Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до18 лет в свободное от учёбы время: 109/105=103,8%

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году запланировано средств в объёме 1453,3 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 1350,3 тыс.руб. областной бюджет – 103,0 тыс.руб. Фактически по состоянию на 01.01.2021 профинансировано 1453,3 тыс. рублей соответственно.

Достижения годовых значений целевых показателей:

1453,3/ 1453,3 * 100 = 100,0%

На основе полученного значения оценки эффективности  реализация подпрограммы признаётся  с высоким уровнем эффективности. В связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020 году и введением ограничительных мер по предотвращению распространения инфекции, в отчетном году не были достигнуты базовые показатели.

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»

По данной муниципальной программе оценка эффективности не проводится, т.к. финансирование мероприятий программы в 2020 году не производилось. Ряд мероприятий программы проведен в рамках финансирования основной деятельности участников программы.

По результатам проведенной оценки, в целом по всем муниципальным программам, получена средняя оценка 93,6%. Это значит, что эффективность реализации программ находится на уровне запланированной. При исполнении этих программ были достигнуты положительные результаты, поставленные задачи и цели на 2020 год выполнены,  в соответствии с предусмотренным финансированием,  как местного так и областного бюджетов.

Приложение:

Отчет о реализации муниципальных программ МО «Рощинское городское поселение»  на 01.01.2021 года