АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

МО «РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

за 2022 год

В 2022 году администрацией муниципального образования «Рощинское городское поселение» были определены цели и задачи социально-экономической политики. Основным инструментом достижения целей и решения наиболее важных задач являются муниципальные программы.

Программы направлены на реализацию важнейших приоритетов, предусмотренных в Концепции социально-экономического развития муниципального образования Рощинское городское поселение:

- повышение уровня жизни населения

- повышение качества образования

-повышение обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями

- развитие сферы культуры и спорта и др.

В 2022 году общий бюджет программ составил 479 393,7 тыс.руб. (освоено – 477 749,1 тыс. руб. или 99,7%).  Из них 4 программы осуществлялись с софинансированием из областного бюджета.

В целях повышения эффективности реализации и оценки муниципальных программ постановлением администрации от 15 апреля 2022 года № 248 утвержден порядок разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

Муниципальная программа – это комплекс взаимоувязанных проектов и мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления.

Анализ эффективности результатов муниципальных программ проводился на основании представленных данных разработчиками муниципальных программ, в соответствии с формой отчета о выполнении (Приложение № 1 к данному анализу).

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ В МУНИЦИПАЛЬНОМ    ОБРАЗОВАНИИ

«РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

## Методика оценки эффективности  Программы

Оценка эффективности реализации Программы  (подпрограмм) проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов  Программы и их плановых значений  по формуле:

Сд =Зф/Зп*100%,

где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) Программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) Программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного (областного) бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм в целом по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы,

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Муниципальной программы,

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный период.

По каждому показателю (индикатору) программы определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация программы характеризуется:

Высоким уровнем эффективности-95%

Удовлетворительным уровнем эффективности-80%

Неудовлетворительным уровнем эффективности-75%.

Исполнение:

На реализацию мероприятий программы в 2022 году запланировано средств в объёме 1 004,1 тыс. руб.,

Фактически по состоянию на 01.01.2023 профинансированно 1 004,1  тыс. руб. за счёт средств муниципального бюджета (100 % от запланированного объёма).

Достижения годовых значений целевых показателей:

1) Количество встреч с населением -  38 / 48*100%  = 79,2 %

2) 1 004,1  тыс.руб. / 1004,1 тыс.руб. *100% = 100,0%

На основе полученного значения оценки эффективности  реализация Программы признаётся  с высоким уровнем эффективности.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«БЕЗОПАСНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Комплекс процессных мероприятий 	 "Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности"

Методика оценки эффективности комплекса процессных мероприятий

Оценка эффективности (приложение 3 к Программе) реализации Программы  (комплексов процессных мероприятий и проектной деятельности) проводится на основе:

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного (областного) бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы (Уф) путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм в целом по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий  подпрограммы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий  подпрограммы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Степени реализации комплексов процессных мероприятий и проектной деятельности (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы по годам на основе ежегодных детальных планов-графиков реализации под программы.

По каждому показателю (индикатору) программы определяются интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности – 95%;

удовлетворительным уровнем эффективности – 80%;

неудовлетворительным уровнем эффективности ниже 75%.

Исполнение:

На реализацию комплекса процессных мероприятий в 2022 году запланировано средств в объёме 400,0 тыс. руб.,

Фактически по состоянию на 01.01.2023 профинансированно 400,0  тыс. руб. за счёт средств муниципального бюджета.

Достижения годовых значений целевых показателей:

400,0 / 400,0 * 100% = 100%

На основе полученного значения оценки эффективности  реализация комплекса процессных мероприятий признаётся  с высоким уровнем эффективности.

Комплекс процессных мероприятий  "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

Методика оценки эффективности комплекса процессных мероприятий

Оценка эффективности (приложение 3 к Программе) реализации Программы  (комплексов процессных мероприятий и проектной деятельности) проводится на основе:

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного (областного) бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы (Уф) путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм в целом по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий  подпрограммы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий  подпрограммы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Степени реализации комплексов процессных мероприятий и проектной деятельности (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы по годам на основе ежегодных детальных планов-графиков реализации под программы.

По каждому показателю (индикатору) программы определяются интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности – 95%;

удовлетворительным уровнем эффективности – 80%;

неудовлетворительным уровнем эффективности ниже 75%.

Исполнение:

На реализацию комплекса процессных мероприятий в 2022 году запланировано средств в объёме 1 755,4 тыс. руб.

Фактически по состоянию на 01.01.2022 профинансированно 1 748,8  тыс. руб.

Достижения годовых значений целевых показателей:

1 748,8 / 1 755,4 * 100% = 99,6%

На основе полученного значения оценки эффективности  реализация комплекса процессных мероприятий признаётся  с высоким уровнем эффективности.

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности дорожного движения"

Методика оценки эффективности комплекса процессных мероприятий

Оценка эффективности (приложение 3 к Программе) реализации Программы  (комплексов процессных мероприятий и проектной деятельности) проводится на основе:

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного (областного) бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы (Уф) путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм в целом по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий  подпрограммы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий  подпрограммы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Степени реализации комплексов процессных мероприятий и проектной деятельности (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы по годам на основе ежегодных детальных планов-графиков реализации под программы.

По каждому показателю (индикатору) программы определяются интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности – 95%;

удовлетворительным уровнем эффективности – 80%;

неудовлетворительным уровнем эффективности ниже 75%.

Исполнение:

На реализацию комплекса процессных мероприятий в 2022 году запланировано средств в объёме 3 126,0 тыс. руб.

Фактически по состоянию на 01.01.2023 г.  профинансированно  2 998,6  тыс. руб. за счёт средств муниципального бюджета.

Достижения годовых значений целевых показателей:

2 998,6/3 126,0=95,9%

На основе полученного значения оценки эффективности  реализация комплекса процессных мероприятий признаётся  с высоким уровнем эффективности.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ» ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

По данной муниципальной программе оценка эффективности не проводится, т.к. финансирование мероприятий программы в 2022 году не производилось. Ряд мероприятий программы проведен в рамках финансирования основной деятельности участников программы.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Развитие автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Рощинское городское поселение»  Выборгского района Ленинградской области»

Методика оценки эффективности Программы

- Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям:

где:  - общая протяженность участков автомобильных дорог  значения, соответствующих требованиям нормативов на конец рассматриваемого года,

- общая протяженность дорог местного значения на конец рассматриваемого года

2.  Доля дворовых территорий  многоквартирных домов, а также проездов к многоквартирным домам,  соответствующих нормативным требованиям:

где:  - протяженность участков дворовых территорий и проездов к ним, соответствующих требованиям нормативов на конец рассматриваемого года.

- общая протяженность участков дворовых территорий и проездов к ним на конец рассматриваемого года.

3. Доля протяженности автомобильных дорог, имеющих оформленные документы,  рассчитывается:

где:  - суммарная протяженность автомобильных дорог местного значения, имеющих оформленные паспорта на конец года,

- общая протяженность дорог местного значения на конец рассматриваемого года

Исполнение:

На реализацию мероприятий программы в 2022 году запланировано средств в объёме 31 485,8 тыс. руб., в том числе за счёт средств муниципального бюджета 26 732,9 тыс.руб., средства областного бюджета ЛО – 4 752,9 тыс.руб.

Фактически по состоянию на 01.01.2023 г.  профинансированно  31 401,6  тыс. руб., в том числе за счёт средств муниципального бюджета 26 648,7 тыс.руб., средства областного бюджета ЛО – 4 752,9 тыс.руб.

Достижения годовых значений целевых показателей:

- Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям:

102,6 /209,5 * 100% = 49,0%  (плановый показатель на 2022 год – 36,41%)

2.  Доля дворовых территорий  многоквартирных домов, а также проездов к многоквартирным домам,  соответствующих нормативным требованиям

В 2022 году не проводилось мероприятий по ремонту дворовых территорий  многоквартирных домов, а также проездов к многоквартирным домам.

3. В 2022 году не проводилось мероприятий по оформлению паспортов на автомобильные дороги местного значения.

4. Финансы (руб.)  31 401,6/ 31 485,8 * 100% = 99,7%

На основе полученных значений оценка эффективности  реализация программы признаётся  с высоким уровнем эффективности.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН

НА  ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Методика оценки эффективности  Программы и входящих в нее комплексов процессных мероприятий (проектной деятельности)

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы (Уф) путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы и основного мероприятия программы. Определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий  программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий  программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Степени реализации мероприятий  программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы по годам на основе ежегодных детальных планов-графиков реализации  программы.

До начала очередного года реализации  программы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) программ определяет интервалы значений показателя, при которых реализация  программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения  программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 процентов от планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения  программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 процентов от планового значения показателя на соответствующий год.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

значения 95 процентов и более показателей  программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения  программы к высокому уровню эффективности;

не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

значения 80 процентов и более показателей   программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения  программы к высокому уровню эффективности;

не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация  программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

# Комплекс процессных мероприятий  "Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан"

Исполнение:

На реализацию комплекса процессных мероприятий в 2022 году запланировано средств в объёме 88,6 тыс. руб.

Фактически по состоянию на 01.01.2023 г.  профинансированно  88,6  тыс. руб.

# Достижения годовых значений целевых показателей:

# 88,6 / 88,6 * 100% = 100,0%

# На основе полученных значений оценка эффективности  реализации комплекса процессных мероприятий признаётся  с высоким уровнем эффективности.

# Комплекс процессных мероприятий  "Содержание и ремонт жилищного фонда"

Исполнение:

На реализацию комплекса процессных мероприятий в 2022 году запланировано средств в объёме 4 177,3 тыс. руб.

Фактически по состоянию на 01.01.2023 г.  профинансированно  4 176,9 тыс. руб.

# Достижения годовых значений целевых показателей:

# 4 176,9 / 4 177,3 * 100% = 100,0%

# На основе полученных значений оценка эффективности  реализации комплекса процессных мероприятий признаётся  с высоким уровнем эффективности.

Муниципальная программа  «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»

Методика оценки эффективности  Программы и входящих в нее комплексов процессных мероприятий (проектной деятельности)

Оценка эффективности реализации Программы  (комплексов процессных мероприятий) проводится на основе:

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного (областного) бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы (Уф) путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм в целом по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы,

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Муниципальной программы,

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный период.

## По каждому показателю (индикатору) программы определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация программы характеризуется:

## Высоким уровнем эффективности-95%

## Удовлетворительным уровнем эффективности-80%

## Неудовлетворительным уровнем эффективности-75%.

# Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону"

Исполнение:

На реализацию комплекса процессных мероприятий в 2022 году запланировано средств в объёме 21 912,6 тыс. руб., в том числе: областной бюджет (ЛО) –19 509,0 тыс.руб., местный бюджет 2 403,6 тыс.руб.

Фактически по состоянию на 01.01.2023 профинансировано 20 569,8 тыс. руб., в том числе  за счёт средств областного бюджета – 18 300,5 тыс.руб., местного бюджета – 2 269,3 тыс.руб.

Достижения годовых значений целевых показателей:

20 569,8 / 21 912,6 * 100% = 93,9%

На основе полученного значения оценки эффективности  реализация комплекса процессных мероприятий признаётся  с удовлетворительным уровнем эффективности.

Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения"

Исполнение:

На реализацию комплекса процессных мероприятий в 2022 году запланировано средств в объёме 50,0 тыс. руб.

Фактически по состоянию на 01.01.2023 профинансировано 50,0 тыс. руб.

Достижения годовых значений целевых показателей:

50,0 / 50,0 * 100% = 100,0%

На основе полученного значения оценки эффективности  реализация комплекса процессных мероприятий признаётся  с удовлетворительным уровнем эффективности.

Комплекс процессных мероприятий "Содержание объектов газификации"

Исполнение:

На реализацию комплекса процессных мероприятий в 2022 году запланировано средств в объёме 1 023,5 тыс. руб.

Фактически по состоянию на 01.01.2023 профинансировано 1 022,1 тыс. руб.

Достижения годовых значений целевых показателей:

1 022,1 / 1 023,5 * 100% = 99,9%

На основе полученного значения оценки эффективности  реализация комплекса процессных мероприятий признаётся  с удовлетворительным уровнем эффективности.

Муниципальная программа  «Благоустройство муниципального образования «Рощинское городское  поселение»

Выборгского  района Ленинградской области»

Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы  проводится на основе:

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного (областного) бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы (Уф) путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм в целом по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий  Программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий  Программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Степени реализации мероприятий  Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий Программы по годам на основе ежегодных детальных планов-графиков реализации  Программы.

По каждому показателю (индикатору)  Программы определяются интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация Программа характеризуется:

высоким уровнем эффективности – 95%;

удовлетворительным уровнем эффективности – 80%;

неудовлетворительным уровнем эффективности ниже 75%.

Исполнение:

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано средств в объёме 50 417,2 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 15 987,2 тыс.руб., местный бюджет – 34 430,0 тыс.руб.

Фактически по состоянию на 01.01.2023 профинансировано  50 335,6 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 15 971,7 тыс.руб., местный бюджет – 34 363,9 тыс.руб.

Достижения годовых значений целевых показателей:

50 335,6 / 50 417,2 * 100% = 99,8%

На основе полученного значения оценки эффективности  реализация программы признаётся  с высоким уровнем эффективности.

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры                 и спорта в муниципальном образовании «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»

Комплекс процессных мероприятий  "Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий"

#### Методика оценки эффективности комплекса процессных мероприятий

1. Оценка эффективности реализации по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий проводится на основе анализа результатов достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году:

1.1 Сохранение или увеличение количества участников спортивных секций и кружков по сравнению с предыдущим годом.

1.2 Увеличение количества учащихся, принявших участие в соревнованиях различного уровня по сравнению с предыдущим годом.

Сд = Кв/Кв-1*100%, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Кв - количество индикатора (показателя) Программы в отчетном периоде;

Кв-1 – количество индикатора (показателя) Программы  в периоде, предшествующем отчетному.

2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Д = Чз / Чн x 100%, где

Д - доля занимающихся физической культурой и спортом;

Чз – численность, занимающихся физической культурой и спортом систематически занимающегося физической культурой и спортом;

Чн - численность населения.

3. Необходимая площадь плоскостных сооружений для обеспечения минимальной двигательной активности населения рассчитывается по формуле:

S=N х Чн / 10000, где:

S – необходимая  площадь спортивного сооружения;

N - 19500 - норматив обеспеченности спортивными объектами в кв. м. на 10000 населения;

Чн - численность населения.

4. Уровень обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями рассчитывается как соотношение площади  существующих плоскостных сооружений к необходимой площади плоскостных сооружений, умноженной на 100%:

П = Sс / S х 100%, где:

Sс– существующая площадь плоскостных сооружений кв. м. (приложение к Программе 6);

S - необходимая площадь плоскостных сооружений кв. м.

Исполнение:

  - 696 чел./560 чел.*100% = 124,3% (базовый показатель 100%)

  - 590 чел./500 чел.*100% = 118,0% (базовый показатель 100%)

- 10144 чел./20936 чел.*100% = 32,8%  (базовый показатель 39,8%)

- 19500*20936/10000 = 40 825,2 кв м.

- 20337 кв м /40825,2 кв м *100% = 49,8%.

На реализацию комплекса процессных мероприятий в 2022 году запланировано средств в объёме 24 850,7 тыс. руб.

Фактически по состоянию на 01.01.2023 профинансировано  24 850,7 тыс. руб.

Достижения годовых значений целевых показателей:

24 850,7 / 24 850,7 * 100% = 100,0%

На основе полученного значения оценки эффективности  реализация комплекса процессных мероприятий признаётся  с высоким уровнем эффективности.

Комплекс процессных мероприятий   "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества"

#### Методика оценки эффективности комплекса процессных мероприятий

Оценка эффективности реализации по обеспечению условий для организации культурного досуга и отдыха населения проводится на основе анализа результатов достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году:

Сд = Кв/Кв-1*100%, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Кв - количество индикатора (показателя) Программы в отчетном периоде;

Кв-1 – количество индикатора (показателя) Программы  в периоде, предшествующем отчетному.

Показатели результативности подпрограммы:

- Увеличение количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом.

- Увеличение количества клубных формирований по сравнению с предыдущим годом.

По каждому показателю (индикатору) муниципальной программы (подпрограммы) определяются интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности определяется значением, соответствующим 95 процентному плановому приросту показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее 75% плановому приросту значения показателя на соответствующий год.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

значения 95% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы () составил не менее 95%, уровень финансирования реализации основных мероприятий всех подпрограмм муниципальной программы составил не менее 90%;

не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная  программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

значения 80% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы () составил не менее 70%;

не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены, в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Исполнение:

- 494 чел./482 чел.*100% = 102,5% (базовый показатель 100%)

- 30 клубов/31 клубов*100% = 96,8% (базовый показатель 100%)

На реализацию комплекса процессных мероприятий в 2022 году запланировано средств в объёме 41 659,7 тыс. руб.,  в том числе местный бюджет – 33 393,0 тыс.руб., областной бюджет ЛО – 8 266,7  тыс.руб. Фактически по состоянию на 01.01.2023  профинансировано  41 659,8 тыс. рублей соответственно.

Достижения годовых значений целевых показателей:

41 659,7 / 41 659,7 * 100% = 100,0%

На основе полученных значений оценки эффективности  реализация комплекса процессных мероприятий признаётся  с высоким уровнем эффективности.

Комплекс процессных мероприятий  "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки"

#### Методика оценки эффективности комплекса процессных мероприятий

Оценка эффективности реализации по обеспечению библиотечного обслуживания населения проводится на основе анализа результатов достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году:

Сд = Кв/Кв-1*100%, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Кв - количество индикатора (показателя) Программы в отчетном периоде;

Кв-1 – количество индикатора (показателя) Программы  в периоде, предшествующем отчетному.

Исполнение:

4. Увеличение количества посещений библиотек населением:

67767/53077=127,7% (базовый показатель 102%).

На реализацию комплекса процессных мероприятий в 2022 году запланировано средств в объёме 6 923,1 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 5 113,3 тыс.руб., областной бюджет – 1 809,8 тыс.руб. Фактически по состоянию на 01.01.2023  профинансировано  6  923,1 тыс. руб. соответственно.

Достижения годовых значений целевых показателей:

6  923,1/ 6  923,1 * 100 = 100,0%

На основе полученного значения оценки эффективности  реализация комплекса процессных мероприятий признаётся  с высоким уровнем эффективности.

Комплекс процессных мероприятий  "Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики"

Методика оценки эффективности комплекса процессных мероприятий Оценка эффективности реализации по обеспечению условий для организации развитие молодежной политики МО «Рощинское городское поселение» Выборгского  района  Ленинградской области  проводится на основе анализа результатов достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году:

Сд = Кв/Кв-1*100%, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Кв - количество индикатора (показателя) Программы в отчетном периоде;

Кв-1 – количество индикатора (показателя) Программы  в периоде, предшествующем отчетному.

Исполнение:

1. Количество проведенных мероприятий по сравнению с прошлым годом:

75/74*100=101,4% (базовый показатель 55%).

На реализацию комплекса процессных мероприятий в 2022 году запланировано средств в объёме 590,8 тыс. руб. Фактически по состоянию на 01.01.2023  профинансировано  590,8 тыс. рублей соответственно.

Достижения годовых значений целевых показателей:

590,8/ 590,8 * 100 = 100,0%

На основе полученного значения оценки эффективности  реализация комплекса процессных мероприятий признаётся  с высоким уровнем эффективности.

Комплекс процессных мероприятий  "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет"

Методика оценки эффективности комплекса процессных мероприятий Оценка эффективности реализации по обеспечению условий для организации развитие молодежной политики МО «Рощинское городское поселение» Выборгского  района  Ленинградской области  проводится на основе анализа результатов достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году:

Сд = Кв/Кв-1*100%, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Кв - количество индикатора (показателя) Программы в отчетном периоде;

Кв-1 – количество индикатора (показателя) Программы  в периоде, предшествующем отчетному.

Исполнение:

3. Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до18 лет в свободное от учёбы время: 110/109=100,9%

На реализацию комплекса процессных мероприятий в 2022 году запланировано средств в объёме 1515,4 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 141,4 тыс.руб., местный бюджет – 1 374,0 тыс.руб. Фактически по состоянию на 01.01.2023  профинансировано  1515,4 тыс. рублей соответственно.

Достижения годовых значений целевых показателей:

1515,4/ 1515,4 * 100 = 100,0%

На основе полученного значения оценки эффективности  реализация комплекса процессных мероприятий признаётся  с высоким уровнем эффективности.

Всего на реализацию муниципальной программы в 2022 году запланировано средств в объёме 363 942,5 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет – 151 891,8 тыс.руб.,  областной бюджет – 125 030,3 тыс.руб., местный бюджет – 87 020,4 тыс.руб. Фактически по состоянию на 01.01.2023  профинансировано  363 942,4 тыс. рублей соответственно.

Достижения годовых значений целевых показателей:

363 942,4/ 363 942,5 * 100 = 100,0%

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»

По данной муниципальной программе оценка эффективности не проводится, т.к. финансирование мероприятий программы в 2022 году не производилось. Ряд мероприятий программы проведен в рамках финансирования основной деятельности участников программы.

По результатам проведенной оценки, в целом по всем муниципальным программам, получена средняя оценка 99,7%. Это значит, что эффективность реализации программ находится на уровне запланированной. При исполнении этих программ были достигнуты положительные результаты, поставленные задачи и цели на 2022 год выполнены,  в соответствии с предусмотренным финансированием,  как местного так и областного бюджетов.

Приложение:

Отчет о реализации муниципальных программ МО «Рощинское городское поселение»  на 01.01.2023 года