АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
РОЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВЫБОРГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
          за 2025 год

В 2025 году администрацией Рощинского городского поселения были определены цели и задачи социально-экономической политики. Основным инструментом достижения целей и решения наиболее важных задач являются муниципальные программы.
Программы направлены на реализацию важнейших приоритетов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Рощинского городского поселения:
- повышение уровня жизни населения
- повышение качества образования
-повышение обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями
- развитие сферы культуры и спорта и др.

В 2025 году общий бюджет программ составил 405 802 629,90 руб. (освоено – 398 337 460,21 руб. или 98,2%).  Из них 4 программы осуществлялись с софинансированием из областного бюджета.
В целях повышения эффективности реализации и оценки муниципальных программ постановлением администрации от 25 марта 2025 года № 315 утвержден порядок разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ.
Муниципальная программа – это комплекс взаимоувязанных проектов и мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления.
Анализ эффективности результатов муниципальных программ проводился на основании представленных данных разработчиками муниципальных программ, в соответствии с формой отчета о выполнении (Приложение № 1 к данному анализу).

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56] «Общество и власть в Рощинском городском поселении»

Методика оценки эффективности  Программы
[bookmark: OLE_LINK92][bookmark: OLE_LINK93][bookmark: OLE_LINK94][bookmark: OLE_LINK95]Оценка эффективности реализации Программы  (подпрограмм) проводится на основе:
1) оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов  Программы и их плановых значений  по формуле:
Сд =Зф/Зп*100%,
где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) Программы; 
[bookmark: sub_1102]Зп - плановое значение индикатора (показателя) Программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);


 2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного (областного) бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм в целом по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,
где:
Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы,
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Муниципальной программы,
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный период.
По каждому показателю (индикатору) программы определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация программы характеризуется:
Высоким уровнем эффективности-95%
Удовлетворительным уровнем эффективности-80%
Неудовлетворительным уровнем эффективности-75%.

Исполнение:
На реализацию мероприятий программы в 2025 году запланировано средств в объёме 764 000,00 руб.,
Фактически по состоянию на 01.01.2026 профинансированно 764 000,00 руб. за счёт средств муниципального бюджета (100 % от запланированного объёма).

          Достижения годовых значений целевых показателей:
1) Количество встреч с населением -  131 / 48*100%  = 272,9 %
2) Финансовое исполнение 764 000,00 руб. / 764 000,00 руб. *100 = 100,0%

На основе полученного значения оценки эффективности  реализация Программы признаётся  с высоким уровнем эффективности.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]«Безопасность в Рощинском городском поселении» 

Комплекс процессных мероприятий 	 "Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности"

[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK47]Методика оценки эффективности комплекса процессных мероприятий
Оценка эффективности (приложение 3, 4 к Программе) реализации Программы  (комплексов процессных мероприятий и проектной деятельности) проводится на основе:
степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов  Программы и их плановых значений по формуле:

Сд =Зф/Зп*100%,
где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) Программы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) Программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений). 
 По каждому показателю (индикатору) программы определяются интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация программы характеризуется:
высоким уровнем эффективности – 95%;
удовлетворительным уровнем эффективности – 80%;
неудовлетворительным уровнем эффективности ниже 75%.


Исполнение: 
На реализацию комплекса процессных мероприятий в 2025 году запланировано средств в объёме 556 739,00 руб. 
Фактически по состоянию на 01.01.2026 г. профинансированно 540 433,00 руб. за счёт средств местного бюджета.
  
  Достижения годовых значений целевых показателей:
Техническое обслуживание обзорных камер наблюдения:
132 / 129 * 100 = 102,3%
Финансовое исполнение:
540 433,00 / 556 739,00 * 100 = 97,1%

На основе полученного значения оценки эффективности  реализация комплекса процессных мероприятий признаётся  с высоким уровнем эффективности.

Комплекс процессных мероприятий  "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

Методика оценки эффективности комплекса процессных мероприятий
Оценка эффективности (приложение 3, 4 к Программе) реализации Программы  (комплексов процессных мероприятий и проектной деятельности) проводится на основе:
степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов  Программы и их плановых значений по формуле:

Сд =Зф/Зп*100%,
где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) Программы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) Программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений). 
По каждому показателю (индикатору) программы определяются интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация программы характеризуется:
высоким уровнем эффективности – 95%;
удовлетворительным уровнем эффективности – 80%;
неудовлетворительным уровнем эффективности ниже 75%.

Исполнение: 
На реализацию комплекса процессных мероприятий в 2025 году запланировано средств в объёме 4 203 106,00 руб. 
Фактически по состоянию на 01.01.2026 г. профинансированно 4 203 106,00 руб.
   
     Достижения годовых значений целевых показателей:
Техническое обслуживание и эксплуатация существующей системы оповещения в населенных пунктах муниципального образования:
8 / 8 * 100 = 100,0%
Содержание пожарных водоисточников и подъездов к ним:
32 / 31 * 100 = 103,2%
Финансовое исполнение:
4 203 106,00/ 4 203 106,00 * 100 = 100,0%

На основе полученного значения оценки эффективности  реализация комплекса процессных мероприятий признаётся  с высоким уровнем эффективности.

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности дорожного движения"

Методика оценки эффективности комплекса процессных мероприятий
Оценка эффективности (приложение 3, 4 к Программе) реализации Программы  (комплексов процессных мероприятий и проектной деятельности) проводится на основе:
степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов  Программы и их плановых значений по формуле:

Сд =Зф/Зп*100%,
где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) Программы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) Программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений). 
По каждому показателю (индикатору) программы определяются интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация программы характеризуется:
высоким уровнем эффективности – 95%;
удовлетворительным уровнем эффективности – 80%;
неудовлетворительным уровнем эффективности ниже 75%.

Исполнение: 
На реализацию комплекса процессных мероприятий в 2025 году запланировано средств в объёме 2 009 767,37 руб. 
Фактически по состоянию на 01.01.2026 г.  профинансированно  2 009 764,17 руб. за счёт средств муниципального бюджета.

Достижения годовых значений целевых показателей:
Содержание дорожных знаков:
339 / 339 * 100 = 100,0%
Содержание светофорного объекта:
1 / 1 * 100 = 100,0%
Финансовое исполнение:
2 009 764,17 / 2 009 767,37 = 100,0%        
На основе полученного значения оценки эффективности  реализация комплекса процессных мероприятий признаётся  с высоким уровнем эффективности.

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на территории Ленинградской области"

Методика оценки эффективности комплекса процессных мероприятий
Оценка эффективности (приложение 3 к Программе) реализации Программы  (комплексов процессных мероприятий и проектной деятельности) проводится на основе:
степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного (областного) бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы (Уф) путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм в целом по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,
где:
Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий  подпрограммы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий  подпрограммы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
По каждому показателю (индикатору) программы определяются интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация программы характеризуется:
высоким уровнем эффективности – 95%;
удовлетворительным уровнем эффективности – 80%;
неудовлетворительным уровнем эффективности ниже 75%.

Исполнение: 
На реализацию комплекса процессных мероприятий в 2025 году запланировано средств в объёме 10 560,00  руб. 
Фактически по состоянию на 01.01.2026 г.  профинансированно  10 560,00  руб. за счёт субвенции на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений.

Достижения годовых значений целевых показателей:
10 560,00/10 560,00=100,0%        
На основе полученного значения оценки эффективности  реализация комплекса процессных мероприятий признаётся  с высоким уровнем эффективности.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Стимулирование экономической активности в Рощинском городском поселении»

Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для транспортного обслуживания населения"
Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы  проводится на основе:
степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного (областного) бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы (Уф) путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы в целом по формуле:
Уф = Фф / Фп x 100%,  где:
Уф - уровень реализации основных мероприятий муниципальной программы;
Фф – фактический показатель, направленный на реализацию основных мероприятий муниципальной программы;
Фп - плановый показатель, направленный реализацию программы  на соответствующий отчетный период.
       По каждому показателю (индикатору) муниципальной программы определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной программы характеризуется:
-высоким уровнем эффективности-95%;
-удовлетворительным уровнем эффективности-80%;
-неудовлетворительным уровнем эффективности-75%
Исполнение: 
На реализацию комплекса процессных мероприятий в 2025 году запланировано средств в объёме 7 989 301,36  руб. 
Фактически по состоянию на 01.01.2026 г.  профинансированно  7 989 301,36 руб. за счёт средств муниципального бюджета.

Достижения годовых значений целевых показателей:
7 989 301,36 / 7 989 301,36 * 100 = 100,0%        
На основе полученного значения оценки эффективности  реализация комплекса процессных мероприятий признаётся  с высоким уровнем эффективности.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
«Развитие автомобильных дорог местного значения в Рощинском городском поселении»
Методика оценки эффективности Программы
1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям:
[image: ]
где: [image: ] - общая протяженность участков автомобильных дорог  значения, соответствующих требованиям нормативов на конец рассматриваемого года,
[image: ] - общая протяженность дорог местного значения на конец рассматриваемого года 
2.  Доля дворовых территорий  многоквартирных домов, а также проездов к многоквартирным домам,  соответствующих нормативным требованиям:
[image: ]
где: [image: ] - протяженность участков дворовых территорий и проездов к ним, соответствующих требованиям нормативов на конец рассматриваемого года.
[image: ] - общая протяженность участков дворовых территорий и проездов к ним на конец рассматриваемого года.
3. Доля протяженности автомобильных дорог, имеющих оформленные документы,  рассчитывается: 
[image: ]
 где: [image: ] - суммарная протяженность автомобильных дорог местного значения, имеющих оформленные паспорта на конец года, 
[image: ] - общая протяженность дорог местного значения на конец рассматриваемого года



Исполнение: 
На реализацию мероприятий программы в 2025 году запланировано средств в объёме 52 496 342,34  руб., в том числе за счёт средств местного бюджета 50 480 342,34 руб., средства областного бюджета ЛО – 2 016 000,00 руб.
Фактически по состоянию на 01.01.2026 г.  профинансированно  51 916 704,28   руб., в том числе за счёт средств местного бюджета 49 900 704,28 руб., средства областного бюджета ЛО – 2 016 000,00 руб.

Достижения годовых значений целевых показателей:
1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям:
101,6 /205,2 * 100 = 49,5%  (плановый показатель на 2025 год – 37,1%)
2.  Доля дворовых территорий  многоквартирных домов, а также проездов к многоквартирным домам,  соответствующих нормативным требованиям (п.м.)
2 021 / 3 630,62 * 100 = 55,7% (плановый показатель на 2025 год – 52,7%)
3. В 2025 году не проводилось мероприятий по оформлению паспортов на автомобильные дороги местного значения.
4. Финансы (руб.)  51 916 704,28/ 52 496 342,34 * 100 = 98,9%
На основе полученных значений оценка эффективности  реализация программы признаётся  с высоким уровнем эффективности.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Рощинского городского поселения»

Методика оценки эффективности  Программы и входящих в нее комплексов процессных мероприятий (проектной деятельности)

Оценка эффективности реализации Программы  проводится на основе:
степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного (областного) бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы (Уф) путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования региональных проектов и комплексов процессных мероприятий по формуле:
Сд =Зф/Зп*100%, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) Программы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) 
Программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).По каждому показателю (индикатору) муниципальной программы определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной программы характеризуется:
- высоким уровнем эффективности – 95%,
- удовлетворительным уровнем эффективности – 80%,
- неудовлетворительным уровнем эффективности – 75%.


Региональный проект  "Жилье"

Исполнение: 
На реализацию регионального проекта в 2025 году запланировано средств в объёме 175 930 543,15 руб., в том числе за счёт средств местного бюджета 109 100 790,85 руб., средства областного бюджета ЛО – 66 829 752,30 руб.

Фактически по состоянию на 01.01.2026 г.  профинансированно  170 440 181,80 руб., в том числе за счёт средств местного бюджета 108 964 736,95 руб., средства областного бюджета ЛО – 61 475 444,85 руб.

          Достижения годовых значений целевых показателей:
170 440 181,80 / 175 930 543,15 * 100 = 96,9%

На основе полученных значений оценка эффективности  реализации регионально проекта признаётся  с удовлетворительным уровнем эффективности.

Комплекс процессных мероприятий  "Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан"

Исполнение: 
На реализацию комплекса процессных мероприятий в 2025 году запланировано средств в объёме 120 000,00  руб.
Фактически по состоянию на 01.01.2026 г.  профинансированно  120 000,00   руб.

          Достижения годовых значений целевых показателей:
120 000,00 / 120 000,00 * 100 = 100,0%.

На основе полученных значений оценка эффективности  реализации комплекса процессных мероприятий признаётся  с высоким уровнем эффективности.

Комплекс процессных мероприятий  "Содержание и ремонт жилищного фонда"
Исполнение: 
На реализацию комплекса процессных мероприятий в 2025 году запланировано средств в объёме 4 838 152,10  руб.
Фактически по состоянию на 01.01.2026 г.  профинансированно  4 447 819,34  руб.

          Достижения годовых значений целевых показателей:
4 447 819,34 / 4 838 152,10 * 100 = 91,9%
На основе полученных значений оценка эффективности  реализации комплекса процессных мероприятий признаётся  с удовлетворительным уровнем эффективности.

Муниципальная программа  «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Рощинском городском поселении»
Методика оценки эффективности  Программы и входящих в нее комплексов процессных мероприятий (проектной деятельности)

Оценка эффективности реализации Программы  (комплексов процессных мероприятий) проводится на основе:
степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов  Программы и их плановых значений, по формуле:
Сд =Зф/Зп*100%,
где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) Программы; 
Зп - плановое значение индикатора (показателя) Программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);
По каждому показателю (индикатору) муниципальной программы определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной программы характеризуется:
- высоким уровнем эффективности – 95%,
- удовлетворительным уровнем эффективности – 80%,
- неудовлетворительным уровнем эффективности – 75%.

    Достижения годовых значений целевых показателей:
Готовность объектов к отопительному сезону:
[bookmark: _GoBack]13 / 13 * 100 = 100,0%
На основе полученных значений оценка эффективности  реализации муниципальной программы признаётся  с высоким уровнем эффективности.

Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону"
Исполнение: 
На реализацию комплекса процессных мероприятий в 2025 году запланировано средств в объёме 798 000,00  руб.
Фактически по состоянию на 01.01.2026 профинансировано 798 000,00  руб.

    Достижения годовых значений целевых показателей: 
798 000,00 / 798 000,00 * 100 = 100,0%
На основе полученных значений оценка эффективности  реализации комплекса процессных мероприятий признаётся  с высоким уровнем эффективности.

Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения"
Исполнение: 
На реализацию комплекса процессных мероприятий в 2025 году запланировано средств в объёме 30 000,00  руб.
Фактически по состоянию на 01.01.2026 профинансировано 30 000,00  руб.

    Достижения годовых значений целевых показателей: 
30 000,00 / 30 000,00 * 100 = 100,0%
На основе полученных значений оценка эффективности  реализации комплекса процессных мероприятий признаётся  с высоким уровнем эффективности.

Комплекс процессных мероприятий "Содержание объектов газификации"
Исполнение: 
На реализацию комплекса процессных мероприятий в 2025 году запланировано средств в объёме 1 168 902,93  руб.
Фактически по состоянию на 01.01.2026 профинансировано 1 168 275,74  руб.

    Достижения годовых значений целевых показателей: 
1 168 275,74 / 1 168 902,93 * 100% = 99,9%
На основе полученных значений оценка эффективности  реализации комплекса процессных мероприятий признаётся  с высоким уровнем эффективности.


Муниципальная программа  «Благоустройство в Рощинском городском поселении»

Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы  проводится на основе:
степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов  Программы и их плановых значений по формуле:
Сд =Зф/Зп*100%, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) Программы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) Программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Соотношения площади обработанных и  очищенных от борщевика земельных участков к площади, засоренной борщевиком:            S = Бч / Бз  х  100%, где
 S – соотношение  площади  обработанных и очищенных от борщевика земельных участков (%); 
 Бч – площадь участков, обработанная и очищенная от борщевика (га)
Бз – общая площадь земельных участков, засоренная борщевиком (га).  

По каждому показателю (индикатору)  Программы определяются интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация Программа характеризуется:
высоким уровнем эффективности – 95%;
удовлетворительным уровнем эффективности – 80%;
неудовлетворительным уровнем эффективности ниже 75%.

Исполнение:
На реализацию мероприятий программы в 2025 году запланировано средств в объёме 74 308 619,72  руб., в том числе федеральный бюджет –  4 364 620,60 руб., областной бюджет –  26 159 252,16 руб., местный бюджет – 43 784 746,96 руб. 
Фактически по состоянию на 01.01.2026 профинансировано 73 357 318,59 руб., в том числе федеральный бюджет –  4 364 620,60 руб., областной бюджет –  26 159 252,16 руб., местный бюджет – 42 833 445,83 руб. 

Достижения годовых значений целевых показателей:
Финансовое исполнение:
73 357 318,59 / 74 308 619,72 * 100 = 98,7%
Количество замененных светильников (шт.)
271 / 200 * 100 = 135,5%
Содержание и уборка тротуаров (п.м.)
9 876,0 / 9 876,0 * 100 = 100,0%
Содержание клумб и цветников (шт.)
16 / 16 * 100 = 100,0%
Содержание братских захоронений (шт.)
10 / 10 * 100 = 100,0%
Содержание мест массового отдыха (шт.)
9 / 9 * 100 = 100,0%
Содержание детских площадок (шт.)
32 / 32 * 100 = 100,0%
Уборка несанкционированных свалок (м3)
5 610 / 4 000 * 100 = 140,3%
Соотношение  площади  обработанных и очищенных от борщевика земельных участков
23,72 / 23,72 * 100 = 100,0%

На основе полученного значения оценки эффективности  реализация программы признаётся  с высоким уровнем эффективности.

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта  и молодежной политики в Рощинском городском поселении»

Комплекс процессных мероприятий "Строительство, реконструкция и проектирование строительных объектов"
Методика оценки эффективности комплекса процессных мероприятий
Оценка эффективности реализации Программы  проводится на основе:
степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного (областного) бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы (Уф) путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм в целом по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:
Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий  Программы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий  Программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
 Степени реализации мероприятий  Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий Программы по годам на основе ежегодных детальных планов-графиков реализации  Программы.

По каждому показателю (индикатору)  Программы определяются интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация Программа характеризуется:
высоким уровнем эффективности – 95%;
удовлетворительным уровнем эффективности – 80%;
неудовлетворительным уровнем эффективности ниже 75%.
Исполнение:
На реализацию мероприятий подпрограммы в 2025 году запланировано средств в объёме 1 120 500,00  руб.
Фактически по состоянию на 01.01.2026 профинансировано  1 120 500,00  руб.

Достижения годовых значений целевых показателей:
1 120 500,00 / 1 120 500,00 * 100 = 100,0%

На основе полученного значения оценки эффективности  реализация программы признаётся  с высоким уровнем эффективности.

Комплекс процессных мероприятий   "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества"
Методика оценки эффективности комплекса процессных мероприятий
Оценка эффективности реализации по обеспечению условий для организации культурного досуга и отдыха населения проводится на основе анализа результатов достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году:

Сд = Кв/Кв-1*100%, где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Кв - количество индикатора (показателя) Программы в отчетном периоде;
Кв-1 – количество индикатора (показателя) Программы  в периоде, предшествующем отчетному.
Показатели результативности подпрограммы:
1. Сохранение или увеличение количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом.
2. Сохранение или увеличение количества клубных формирований по сравнению с предыдущим годом.
По каждому показателю (индикатору) муниципальной программы (подпрограммы) определяются интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной программы характеризуется:
высоким уровнем эффективности;
удовлетворительным уровнем эффективности;
неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности определяется значением, соответствующим 95 процентному плановому приросту показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее 75% плановому приросту значения показателя на соответствующий год.
Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:
значения 95% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы ([image: ]) составил не менее 95%, уровень финансирования реализации основных мероприятий всех подпрограмм муниципальной программы составил не менее 90%;
не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Муниципальная  программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:
значения 80% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы ([image: ]) составил не менее 70%;
не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены, в полном объеме.
Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Исполнение:
На реализацию комплекса процессных мероприятий в 2025 году запланировано средств в объёме 65 350 268,88 руб., в том числе местный бюджет – 48 257 323,88 руб., областной бюджет ЛО – 17 092 945,00 руб. Фактически по состоянию на 01.01.2026  профинансировано  65 313 668,88  руб.,  в том числе местный бюджет – 48 220 723,88 руб., областной бюджет ЛО – 17 092 945,00  руб.

Достижения годовых значений целевых показателей:
553 чел./514 чел.*100% = 107,6% (базовый показатель 100%)
36 клубов/36 клубов*100% = 100,0% (базовый показатель 100%)
Финансовое исполнение:  65 313 668,88 / 65 350 268,88 * 100 = 99,9%
На основе полученных значений оценки эффективности  реализация комплекса процессных мероприятий признаётся  с высоким уровнем эффективности.  

Комплекс процессных мероприятий  "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки"
Методика оценки эффективности комплекса процессных мероприятий
Оценка эффективности реализации по обеспечению библиотечного обслуживания населения проводится на основе анализа результатов достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году:
Сд = Кв/Кв-1*100%, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);
Кв - количество индикатора (показателя) Программы в отчетном периоде;
Кв-1 – количество индикатора (показателя) Программы  в периоде, предшествующем отчетному.

Исполнение:
На реализацию комплекса процессных мероприятий в 2025 году запланировано средств в объёме 10 616 748,90  руб., в том числе областной бюджет – 2 678 155,00 руб., местный бюджет – 7 938 593,90 руб. Фактически по состоянию на 01.01.2026  профинансировано  10 616 748,90  руб. соответственно. 

Достижения годовых значений целевых показателей:
Сохранение или увеличение количества посещений библиотек населением: 
90 693/78 391 *100=115,7% (базовый показатель 101%).
Финансовое исполнение:
10 616 748,90/ 10 616 748,90 * 100 = 100,0%

На основе полученного значения оценки эффективности  реализация комплекса процессных мероприятий признаётся  с высоким уровнем эффективности. 
Комплекс процессных мероприятий  "Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики"
Методика оценки эффективности комплекса процессных мероприятий Оценка эффективности проводится на основе анализа результатов достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году:
Сд = Кв/Кв-1*100%, где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Кв - количество индикатора (показателя) Программы в отчетном периоде;
Кв-1 – количество индикатора (показателя) Программы  в периоде, предшествующем отчетному.

Исполнение:
На реализацию комплекса процессных мероприятий в 2025 году запланировано средств местного бюджета  в объёме 1 481 536,83  руб. Фактически по состоянию на 01.01.2026 профинансировано  1 481 536,83 руб.
 
   Достижения годовых значений целевых показателей:
Количество проведенных мероприятий по сравнению с прошлым годом:
58/55*100=105,5%.
Финансовое исполнение:
1 481 536,83/ 1 481 536,83 * 100 = 100,0%

На основе полученного значения оценки эффективности  реализация комплекса процессных мероприятий признаётся  с высоким уровнем эффективности. 
Комплекс процессных мероприятий  "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет"
Методика оценки эффективности комплекса процессных мероприятий Оценка эффективности реализации по обеспечению условий для организации развитие молодежной политики МО «Рощинское городское поселение» Выборгского  района  Ленинградской области  проводится на основе анализа результатов достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году:
Сд = Кв/Кв-1*100%, где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Кв - количество индикатора (показателя) Программы в отчетном периоде;
Кв-1 – количество индикатора (показателя) Программы  в периоде, предшествующем отчетному.
 
Исполнение:
На реализацию комплекса процессных мероприятий в 2025 году запланировано средств в объёме 2 009 541,32  руб., в том числе областной бюджет – 158 077,00 руб., местный бюджет – 1 851 464,32 руб. Фактически по состоянию на 01.01.2026  профинансировано 2 009 541,32 руб.,  в том числе областной бюджет – 158 077,00 руб., местный бюджет – 1 851 464,32 руб.

    Достижения годовых значений целевых показателей:
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до18 лет в свободное от учёбы время: 
110 / 108 * 100 = 101,9%
Финансовое исполнение:
1 851 464,32/ 1 851 464,32 * 100 = 100,0%

На основе полученного значения оценки эффективности  реализация комплекса процессных мероприятий признаётся  с высоким уровнем эффективности. 

Всего на реализацию муниципальной программы в 2025 году запланировано средств в объёме 80 578 595,93 руб., в том числе: областной бюджет – 19 929 177,00 руб., местный бюджет – 60 649 418,93 руб. Фактически по состоянию на 01.01.2026  профинансировано  80 541 995,93 руб., в том числе: областной бюджет – 19 929 177,00 руб., местный бюджет – 60 612 818,93 руб.
Финансовое исполнение:
80 541 995,93/ 80 578 595,93 * 100 = 100,00%

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения  в Рощинском городском поселении»
По данной муниципальной программе оценка эффективности не проводится, т.к. финансирование мероприятий программы в 2025 году не производилось. Ряд мероприятий программы проведен в рамках финансирования основной деятельности участников программы.

Муниципальная программа «Содержание муниципальных кладбищ на территории Рощинского городского поселения»
По данной муниципальной программе оценка эффективности не проводится, т.к. финансирование мероприятий программы в 2025 году не производилось. Ряд мероприятий программы проведен в рамках финансирования основной деятельности участников программы.

По результатам проведенной оценки, в целом по всем муниципальным программам, получена средняя оценка 98,2%. Это значит, что эффективность реализации программ находится на уровне запланированной. При исполнении этих программ были достигнуты положительные результаты, поставленные задачи и цели на 2025 год выполнены,  в соответствии с предусмотренным финансированием,  как местного так и федерального, областного бюджетов. 
   Приложение: 
Отчет о реализации мероприятий муниципальных программ Рощинского городского поселения Выборгского района Ленинградской области  на 01.01.2026 года 
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